|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Администрации  Курской области  от «31» мая 2016 г. № 195-ра  (в редакции распоряжений  Администрации Курской области  от «21» июля 2016 г. № 261-ра,  от «14» октября 2016 г. № 373-ра) |

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области**

**«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды**

**в Курской области» на текущий финансовый 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов**

| №  п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответственный  исполнитель (ОИВ) | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| **1.** | **Подпрограмма 1. «Экология и природные ресурсы Курской области»** | **Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Контрольное событие  программы 1.1.  Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 30.12. |
| 1.2. | Контрольное событие  программы 1.2.  Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 30.12. |
| 1.3. | Контрольное событие  программы 1.3.  Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.4. | Контрольное событие  программы 1.4.  Паспорта памятников природы территорий Курской области разработаны | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.5. | Контрольное событие  программы 1.5.  Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области издан | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| **2.** | **Подпрограмма 2.**  **«Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»** | **Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Контрольное событие  программы 2.1.  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.2. | Контрольное событие  программы 2.2.  Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков осуществлен | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3. Проектно-изыскательские работы по объекту «Курское водохранилище на р. Тускарь. II очередь пускового комплекса» выполнены | Комитет строительства и архитектуры Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.4. | Контрольное событие программы 2.4.  Русло реки Тускарь в пределах г.Курска на участке от 4 до 9 км от устья расчищено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3. | **Подпрограмма 3.**  **«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** | **Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Контрольное событие  программы 3.1.  Государственное задание на оказание государственных услуг государственным учреждением выполнено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.2. | Контрольное событие  программы 3.2.  Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1, 2, 3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  |
| 4. | **Подпрограмма 4.**  **«Экология и чистая вода в Курской области»** **на 2014-2020 годы** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Контрольное событие  программы 4.1.  Объекты водоснабжения муниципальной собственности, не относящиеся к объектам капитального строительства, построены | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 4.2. | Контрольное событие  программы 4.2.  Объекты водоснабжения муниципальной собственности отремонтированы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5. | **Подпрограмма 5.**  **«Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»** | **Комитет лесного хозяйства Курской области** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1. | Контрольное событие  программы 5.1.  Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.2. | Контрольное событие программы 5.2.  Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  | 01.08. |  |  |  | 01.08. |  |  |  | 01.08. |  |
| 5.3. | Контрольное событие  программы 5.3.  Мониторинг объектов животного мира на территории Курской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, проведен | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.4. | Контрольное событие  программы 5.4.  Конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.5. | Контрольное событие  программы 5.5.  Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.6. | Контрольное событие  программы 5.6.  Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  | 01.07. |  |  |  | 01.07. |  |  |  | 01.07. |  |
| 5.7. | Контрольное событие  программы 5.7  Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.8. | Контрольное событие  программы 5.8.  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитет лесного хозяйства Курской области | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  |
| 5.9. | Контрольное событие  программы 5.9.  Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области, являющаяся документом территориального охотустройства, разработана, согласована с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и утверждена | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.02. |  |  |  |
| 5.10. | Контрольное событие программы 5.10.  Удостоверения и нагрудные знаки производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей, прошедших проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспекторы, выданы | Комитет лесного хозяйства  Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |