## Таблица № 12
				Приложение № 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

№	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год	2016 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»
1.	Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения	шт.	2	3	3	-
2.	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	км	3,8	15,8	0,0	Работы по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в 2016 году не производились
3.	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс. человек	31	45	47,5	-
4.	Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах	%	103,5	104,9	104,9	-
5.	Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов	тонн	50	19,2	19,2	-
6.	Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние	единиц	4	5	4	По объекту "Капитальный ремонт ГТС пруда в сл. Белая, ул. Комсомольская Беловского района Курской области" торги признаны не состоявшимися
7.	Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году)	тыс. рублей	78 252,00	171 450,00	163 310,00	По объекту "Капитальный ремонт ГТС пруда в сл. Белая, ул. Комсомольская Беловского района Курской области" торги признаны не состоявшимися
Подпрограмма 1. «Экология и природные ресурсы Курской области»
1.1.	Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников	%	50,1	50,2	50,2	-
1.2.	Количество мероприятий регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, осуществленное с лабораторно-аналитическим сопровождением	шт.	5	4	4	-
1.3.	Количество участков недр, по которым ведется территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых	единиц	0	0	0	-
1.4.	Количество участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, подготовленных для проведения аукционов	единиц	0	0	0	-
1.5.	Количество экземпляров доклада о состоянии окружающей среды за отчетный год и иных материалов	шт.	1500	1500	1500	-
1.6.	Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов	тонн	50	19,2	19,2	-
1.7.	Количество территорий, на которых проведено комплексное экологическое обследование	шт.	1	2	2	-
1.8.	Количество карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий	шт.	1	1	1	-
1.9.	Количество оформленных паспортов территорий Курской области	шт.	2	-	-	-
1.10.	Количество особо охраняемых природных территорий, на которых проведены работы по обеспечению функционирования	шт.	0	1	1	-
Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»
2.1.	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (строительство сооружений инженерной защиты), в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	%	-	-	-	-
2.2.	Протяженность новых сооружений инженерной защиты	км	-	-	-	-
2.3.	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (капитальный ремонт гидротехнических сооружений), в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	%	-	-	-	-
2.4.	Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности	%	-	-	-	-
2.5.	Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	тыс.м3	902,4	3802,5	0,0	Работы по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в 2016 году не производились
2.6.	Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние	единиц	4	5	4	По объекту "Капитальный ремонт ГТС пруда в сл. Белая, ул. Комсомольская Беловского района Курской области" торги признаны не состоявшимися
2.7.	Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных	%	59,3	62,3	61,8	По объекту "Капитальный ремонт ГТС пруда в сл. Белая, ул. Комсомольская Беловского района Курской области" торги признаны не состоявшимися
2.8.	Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	%	4,7	7,4	6,2	По объекту "Капитальный ремонт ГТС пруда в сл. Белая, ул. Комсомольская Беловского района Курской области" торги признаны не состоявшимися
2.9.	Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный	чел.	1548	1400	1420	-
2.10.	Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние	-	0,15	0,24	0,22	По объекту "Капитальный ремонт ГТС пруда в сл. Белая, ул. Комсомольская Беловского района Курской области" торги признаны не состоявшимися
2.11.	Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированных в текущем году)	тыс.руб	78252,00	171450,00	163310,00	По объекту "Капитальный ремонт ГТС пруда в сл. Белая, ул. Комсомольская Беловского района Курской области" торги признаны не состоявшимися
2.12.	Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	чел.	0	0	0	-
2.13.	Протяженность водных объектов, за которыми осуществляется наблюдение	км	85	85	85	-
2.14	Площадь водных объектов, на которых выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации	км2	0,2	1,0	0,0	Работы по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в 2016 году не производились
2.15.	Протяженность водных объектов, на которых выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации	км	3,8	15,8	0,0	Работы по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в 2016 году не производились
2.16.	Протяженность работ по расчистке водных объектов	км	1,0	1,0	1,4	-
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»
3.1.	Выполнение индикаторов государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»	%	100	100	64	Работы по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в 2016 году не производились; / По объекту "Капитальный ремонт ГТС пруда в сл. Белая, ул. Комсомольская Беловского района Курской области" торги признаны не состоявшимися
3.2.	Выполнение установленных государственных заданий ОБУ «Железногорский дендрологический парк»	%	100	100	100	-
3.2.1.	Объем вырубок при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий	шт.	-	9270	9270	-
3.2.2.	Площадь, охваченная мероприятиями	га	-	0,24	0,24	-
3.3.	Количество гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, безопасность которых обеспечивает областное казенное учреждение «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений»сооружений»	единиц	1	1	1	-
Подпрограмма 4. «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы
4.1.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	20	22	22	-
4.2.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	162	156	157	-
4.3.	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс. человек	31	45	47,5	-
Подпрограмма 5. «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»
5.1.	Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений	%	96,7	91,0	95,1	-
5.2.	Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании предшествующего охотничьего сезона)	х	х	х	х	х
5.2.1.	Лось	%	57,0	104,5	191,9	-
5.2.2.	Косуля европейская	%	58,0	107,2	178,5	-
5.2.3.	Благородный олень	%	57,0	103,0	154,5	-
5.2.4.	Заяц-русак	%	98,0	105,0	59,8	В силу особенностей биологии вида, невозможно оказать влияние на численность популяции зайца-русака. Постоянное колебание численности имеет стабильное снижение или увеличение в двенадцатилетнем биологическом цикле. Кроме того негативным фактором является значительное увеличение площади посевов кукурузы и подсолнечника, а также интенсивная обработка ядохимикатами других сельскохозяйственных культур и снижение целинных (пригодных) для обитания видов угодий
5.3.	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курской области	%	95,8	30,0	100,0	-
5.4.	Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Курской области	%	33,0	40,0	33,0	Отсутствие карты-схемы охотничьих угодий на территории Курской области исключает возможность проводения аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений. Без указанных аукционов невозможно создание и закрепление охотугодий за новыми охотпользователями (юр. лицами и ИП), которые будут заинтересованы в развитии охотничьей инфраструктуры и как следствие в увеличении численности охотничьих ресурсов.
5.5.	Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство, в общей площади охотничьих угодий	%	11,0	20,0	11,0	Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство ниже запланированной по причине отсутствия у охотпользователей финансовых средств на его проведение.
5.6.	Доля общедоступных водоемов к водоемам для проведения рекреационного рыболовства	%	100,0	100,0	100,0	-
5.7	Доля выданных удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей, прошедшим проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспекторы, в общем числе работников охотпользователей, зарегестрированных в качестве кандидатов в производственные охотничьи инспекторы	%	-	50,0	50,0	-

## Таблица № 12а
				Приложение № 1а
Сведения о достижении показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований (государственной программой приложение не утверждено)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Наименования муниципальных образований	Значения показателей (индикаторов)			обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015 год	2016 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»
1	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.		55	22	22
2	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		102	156	157
3	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		92	45	47,5
4	Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	человек		0	60	40
5	Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	шт.		0	3	2
6	Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году	шт.		0	3	2
7	Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	тыс.рублей		0	54800,00	46660,00
Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Курской области"
	Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	человек		0	60	40
	Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	шт.		0	3	2
	Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году	шт.		0	3	2
	Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году)	тыс.рублей		0	54800,00	46660,00
1.	Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	человек	Трояновский сельский совет	0	21	21
	Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	шт.		0	1	1
	Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году	шт.		0	1	1
	Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	тыс.рублей			27860,00	27860,00
2.	Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	человек	Кондратовский сельский совет	0	19	19
	Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	шт.		0	1	1
	Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году	шт.			1	1
	Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	тыс.рублей			18800,00	18800,00
3.	Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	человек	Беловский сельский совет	0	20	0
	Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	шт.		0	1	0
	Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году	шт.		0	1	0
	Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	тыс.рублей		0	8140,00	0,00
Подпрограмма 4. «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы
	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.		55	22	22
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		102	156	157
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		92	45	47,5
1.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Беловский район. Беловский муниципальный район	6	4	4
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, тыс.чел	тыс.человек		1,3	1,305	1,305
2.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Большесолдатский район. Большесолдатский муниципальный район	5	6	6
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, тыс.чел	тыс.человек		0,5	0,506	0,506
3.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Глушковский район. Глушковский муниципальный район	4	5	5
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, тыс.чел	тыс.человек		1,8	1,469	1,469
4.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Поселок Глушково	1	1	1
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, тыс.чел	тыс.человек		0,2	0,635	0,635
5.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Горшеченский район. Горшеченский муниципальный район	2	1	1
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		2	3	3
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,2	0,438	0,438
6.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности		Поселок Горшечное	1	1	1
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, тыс.чел			0,5	0,56	0,56
7.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Дмитриевский район. Дмитриевский муниципальный район	0	1	1
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		1	1	1
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,6	0,637	0,637
8.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Город Дмитриев	1	1	1
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,1	7,748	7,748
9.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Золотухинский район. Золотухинский муниципальный район	0	3	3
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		1	4	4
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,06	0,868	0,868
10.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Касторенский район. Касторенский муниципальный район	8	8	8
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		2,1	3,758	3,758
11.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Поселок Касторное	1	1	1
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,4	0,35	0,35
12.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Поселок Олымский	1	1	1
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,9	2,885	2,885
13.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Конышевский район. Конышевский муниципальный район	57	0	0
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		1,5	0	0
14.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Кореневский район. Кореневский муниципальный район	1	0	0
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		5	0	0
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		1,3	0	0
15.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Курский район. Курский муниципальный район	4	0	0
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		3	0	0
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		1	0,0	0,0
16.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Курчатовский район. Курчатовский муниципальный район	2	1	1
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		2	1	1
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		2,2	1,24	1,24
17.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Льговский район. Льговский муниципальный район	2	4	4
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,1	0,874	0,874
18.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Мантуровский район. Мантуровский муниципальный район	1	2	2
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,04	1,218	1,218
19.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Медвенский район. Медвенский муниципальный район	9	7	7
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,4	1,266	1,266
20.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Обоянский район. Обоянский муниципальный район	1	1	1
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		1	2	2
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,4	0,82	0,82
21.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Поселок Прямицино	3	2	2
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,2	0,525	0,525
22.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Октябрьский муниципальный район	6	13	13
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,4	2,786	2,786
23.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Поныровский район. Поныровский муниципальный район	3	4	4
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		1	2	2
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,3	0,693	0,693
24.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Поселок Поныри	1	1	1
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,3	0,85	0,85
25.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Пристенский район. Пристенский муниципальный район	4	3	3
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,2	0,319	0,319
26.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Поселок Пристень	1	0	0
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,3	0	0
27.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Рыльский район. Рыльский муниципальный район	5	4	4
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,9	0,886	0,886
28.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Советский район. Советский муниципальный район	2	0	0
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		3	57	57
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,6	5,461	5,461
29.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Солнцевский район. Солнцевский муниципальный район	7	4	4
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		2,4	0,471	0,471
30.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Суджанский район. Суджанский муниципальный район	7	6	6
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		2,8	1,025	1,025
31.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Тимский район. Тимский муниципальный район	0	0	0
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		4	3	3
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		1,1	1,17	1,17
32.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Поселок Тим	1	1	1
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,4	4,1	4,1
33.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Фатежский район. Фатежский муниципальный район	2	2	2
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		1	2	2
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,2	0,069	0,069
34.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Поселок Хомутовка	2	0	0
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		3,7	0	0
35.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Хомутовский район. Хомутовский муниципальный район	0	5	5
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0	0,195	0,195
36.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Черемисиновский район. Черемисиновский муниципальный район	1	0	0
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,2	0	0
37.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	Щигровский район. Щигровский муниципальный район	3	3	3
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.		1	2	2
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,5	0,923	0,923
38.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Город Щигры	3	3	3
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0,9	1,53	1,53
39.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	шт.	Поселок Кировский	0	1	1
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	тыс.человек		0	0,13	0,13

## Таблица № 13
				Приложение № 2
	Сведения
	о степени выполнения ведомственных целевых программ,основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

№ п/п	Наименование подпрограммы государственной программы,основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 1. «Экология и природные ресурсы Курской области»
1.1.	Основное мероприятие программы 1.1. / Ликвидация акопленного экологического ущерба	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Ликвидация накопленного экологического ущерба	Утилизировано 19259 килограмм запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов
1.1.1	Мероприятие программы 1.1.1. / Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Ликвидация экологического ущерба, связанного с проблемой хранения на территории Курской области бесхозных непригодных к применению ядохимикатов и других опасных отходов, обеспечение экологической безопасностирегиона и улучшение состояния среды проживания	Утилизировано 19259 килограмм запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	Контрольное событие программы 1.2. Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены)	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
1.2.	Основное мероприятие программы 1.2. / Регулирование качества окружающей среды	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Предотвращение полного исчезновения прекрасных, особо ценных ландшафтов,снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, улучшение экологических условий проживания населения области, повышение эффективности регионального государственного экологического надзора;Проведение комплексного экологическое обследования ООПТ регионального значения ;Подготовка карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий;Оформление паспортов особо охраняемых природных территорий регионального значения	Проведены работы по подготовке комплексного экологического обследования ООПТ регионального значения, подготовлены картографические материалы-карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий;Проведены работы комплексного экологического обследования "Старомеловое" Горшеченского р-на, Балка Лепешка у с. Богатырево Горшеченского р-на;Подготовлены карты (планы) зон с особыми условиями использования территории "Старомеловое", "Балка Лепешка", "Урочище "Редкий Лог", "Урочище Редкий Лог" с. Журавлино, "Старомеловое" Горшеченского р-на, "Балка Лепешка" с. Богатырево;Разработаны паспорта особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Урочище "Редкий Лог" с. Журавлино, "Старомеловое" Горшеченский р-н, "Балка Лепешка" с. Богатырево
1.2.1	Мероприятие программы 1.2.1. / Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Сохранение уникальных мест Курской области, обоснование придания территории статуса особо охраняемой природной территории, определение границ и закрепление статуса особо охраняемых природных территорий	Проведены работы по подготовке комплексного экологического обследования ООПТ регионального значения, подготовлены картографические материалы-карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	Контрольное событие программы 1.3 Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
	Контрольное событие программы 1.4 Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
	Контрольное событие программы № 1.5 / Паспорта территорий Курской области разработаны	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 / Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, формирование образа жизни, который требуется для обеспечения устойчивого развития Курской области	Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в кол-ве 1500 экз. издан
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	Контрольное событие программы 1.6 Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области издан	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	Х	30.06.2016	Х	30.06.2016	Х	Х
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»
2.1.	Основное мероприятие программы 2.1. / Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	Выполнена разработка проектной документации "Капитальный ремонтГТС пруда на балке Березов Лог у с. 1-е Поныри Поныровского района курской области", / Завершен капитальный ремонт ряда гидротехнических сооружений: "Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Мелехово Советского района", "Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Хотемель у с. Миролюбово Фатежского района", "Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Штевц у д. 1-е Вереитиново". Заключены договора на проведение технического надзора по вышесказанным объектам / Заключены договора на проведение технического надзора по ГТС пруда у с. Мелехово Советского района", "ГТС пруда на руч. Хотемель у с. Миролюбово", "ГТС пруда на руч. Штевец у д. 1-е Вереитиново". / Достигнуты плановые значения следующих показателей:Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние; Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйственных, имеющих беопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных; / Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный; Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный; Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние; Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированных в текущем году); протяженность водных объектов, за которыми осуществляется наблюдение; площадь водных объектов, на которых выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации; протяженность водных объектов, на которых выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации; протяженность работ по расчистке водных объектов. / А также были заключены договора на проведение технического надзора по ГТС пруда у с. Мелехово Советского района", "ГТС пруда на руч. Хотемель у с. Миролюбово", "ГТС пруда на руч. Штевец у д. 1-е Вереитиново"
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. / Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации	Выполнена разработка проектной документации "Капитальный ремонтГТС пруда на балке Березов Лог у с. 1-е Поныри Поныровского района курской области",
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. / Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений(капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался)	Завершен капитальный ремонт ряда гидротехнических сооружений: "Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Мелехово Советского района", "Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Хотемель у с. Миролюбово Фатежского района", "Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Штевц у д. 1-е Вереитиново". Заключены договора на проведение технического надзора по вышесказанным объектам
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	По объекту "Капитальный ремонт ГТС пруда в сл. Белая, ул. Комсомольская Беловского района Курской области" торги признаны не состоявшимися
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Устранение нарушений обязательств по данному объекту будет осуществлено за счет средств Беловского сельсовета Беловского района
	Контрольное событие программы 2.1 / Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
2.2.	Основное мероприятие программы 2.2. / Осуществление водохозяйственных мероприятий	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений	Ппроведен аукцион по реализации мероприятий по мониторингу водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков. Заключен контракт на сумму 500,514 тыс.руб
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. / Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Ведение наблюдений за водными объектами, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа и их притоков с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации	Проведен аукцион по реализации мероприятий по мониторингу водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков. Заключен контракт на сумму 500,514 тыс.руб
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	Контрольное событие программы 2.2. / Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков осуществлен	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. / Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области	Комитет строительства и архитектуры Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	В соответствии с договорами от 08.08.2016 №1182/122 и №1183/123 ОКУ "УКС Курской области" приобретен комплект документации по объекту "Курсое водохранилище на р. Тускарь. II очередь пускового комплекса (ПИР)"
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	Контрольное событие программы 2.3. / Комплект проектной документации на объект "Курское водохранилище на р. Тускарь. II очередь пускового комплекса (ПИР)" приобретен	Комитет строительства и архитектуры Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
2.2.3.	Мероприятие 2.2.3 / Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации	Русло реки Тускарь в пределах г.Курска на участке от 4 до 9 км от устья расчищено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	Контрольное событие 2.4. Русло реки Тускарь в пределах г.Курска на участке от 4 до 9 км от устья расчищено	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области на 2014-2020 годы»
3.1.	Основное мероприятие программы 3.1. / Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Эффективное исполнение государственных функций и оказание государственных услуг;Качественное выполнение государственных заданий	Из 20 запланированных индикаторов 8 не выполнено,Государственные задания подведомственными учреждениями выполнены в полном объеме
3.1.1.	Мероприятие 3.1.1. / Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений			01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Качественное выполнение государственных заданий	Государственные задания подведомственными учреждениями выполнены в полном объеме
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	Контрольное событие программы 3.1.1. / Государственное задание на оказание государственных услуг государственным учреждением выполнено	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
3.1.2.	Мероприятие 3.1.2. / обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Эффективное исполнение государственных функций и оказание государственных услуг	Из 20 запланированных индикаторов 8 не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Работы по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в 2016 году не производились так как бюджетные ассигнования не предоставлялись; / По объекту "Капитальный ремонт ГТС пруда в сл. Белая, ул. Комсомольская Беловского района Курской области" торги признаны не состоявшимися
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	в 2017 году работы по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов не планировались; / устранение нарушений обязательств по объекту "Капитальный ремонт ГТС пруда в сл. Белая, ул. Комсомольская Беловского района Курской области" будет осуществлено за счет средств Беловского сельсовета
	Контрольное событие программы 3.2 / Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	*	Х	01.03.2016	Х	01.03.2016	Х	Х
Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы
4.1.	Основное мероприятие программы 4.1. / Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой	Комиитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области	В 2016 году территогрия 131 населенного пункта области создано и отремонтировано 179 объектов водоснабжения. Питьевой водой надлежащего качества обеспечено 47,50 тыс. человек
4.1.1.	Мероприятие 4.1.1. / "Субсидии местным бюджетам на создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства, предоставлены"	Комиитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Создание 22 объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	22 объекта водоснабжения муниципальной собственности, не относящихсяк объектам капитального строительства, созданы
4.1.2.	Мероприятие 4.1.2. / "Субсидии местным бюджетам на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности предоставлены"	Комиитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	*	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Текущий ремонт 156 объектов водоснабжения муниципальной собственности	Произведен текущий ремонт 157 объектов водоснабжения муниципальной собственности
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	Контрольное событие программы 4.1.1. Объекты водоснабжения муниципальной собственности, не относящиеся к объектам капитального строительства, построены	Комиитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
	Контрольное событие программы 4.1.2. Объекты водоснабжения муниципальной собственности отремонтированы	Комиитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	*	Х	31.12.2016		31.12.2016	Х	Х
Подпрограмма 5. "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области"
5.1.	Основное мероприятие программы 5.1. / Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	х	01.01.2016	31.12.2016	11.01.2016	31.12.2016	Создание оптимальных условий для восстановления, увеличения численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий; / повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов; / эффективное регулирование разрешительной деятельности в области / охраны, использования и / воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; / стабилизация ситуации по численности животных, приносящих вред животному миру, сельскохозяйственным животным и населению; обеспечение реализации / мероприятий подпрограммы; значительный прирост численности основных видов охотничьих ресурсов, / обеспечение роста уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, / повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания; / оптимизация эффективности рыбохозяйственного комплекса области	Созданы зоны охраны охотничьих ресурсов. Увеличена численность охотничьих ресурсов (косуля европейская). Достигнуто повышение эффективности при охране охотничьих ресурсов на предмет бесконтрольного изъятия биологических ресурсов. Осуществлен учет выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов не отнесенных к объектам охоты и анализ собранных данных. Проведено регулирование численности животных, приносящих вред животному миру, сельскохозяйственным животным и населению (волк, лисица). Создана комиссия и разработано новое положение работы комиссии "О создании комиссии по определению границ рыбопромысловых участков в Курской области", утвержденное постановлением Губернатора Курской области от 26.09.2016 №727
	Мероприятие 5.01.1 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года №209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	х	01.01.2016	31.12.2016	11.01.2016	31.12.2016	Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий	В ходе проведенных 3172 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов выявленно 1018 нарушений, вынесено 968 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 465 тыс. руб. Проведено 5 мероприятий по контролю (надзору) в отношении малого и среднего бизнеса, вынесено 2 предписания об устранении нарушений действующего законадательства. Выдано 14166 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям на территории закрепленных охотничьих угодий и 14518 разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам на территорию общедоступных охотничьих угодий. Постановлением Губернатора Курской области от07.07.2016 №170-пг утверждены лимиты и распределены квоты добычи следующих видов:барсук; Постановлением Губернатора Курской области от 21.07.2016 №194-пг утверждены лимиты и распределены квоты добыим следующих видов: лось, олени, косуля; Постановлением Администрации Курской области от 28.07.2016 №554-па утверждены лимиты добычи следующих видов: куница лесная,бобр
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	Контрольное событие программы 5.01.1.1 Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
	Контрольное событие программы 5.2 / Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	*	Х	01.08.2016	Х	01.08.2016	Х	Х
	Мероприятие 5.01.2 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской / Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 / Федерального закона от / 24 апреля 1995 года № / 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических / ресурсов)	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	х	01.01.2016	31.12.2016	11.01.2016	31.12.2016	Эффективное регулирование разрешительной деятельности в области / охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам	Выдано 35 разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Курской области. С целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда соколообразных, (пустельга, кобчик, чеглок) для редких охраняемых видов некрупных дневных хищных птиц изготовлены и размещены 14 единиц искусственных гнездовий на территории Курской области в пойме р. Сейм в границах Льговского, Рыльского, Кореневского, Глушковского муниципальных районов Курской области
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		Ведение государственного учета численности объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим, государственного мониторинга объектов животного мира в пределах территории Курской области является по сути малой научной изыскательской и проектной работой, что требует высокой степени квалификации исполнителей, специального оборудования и разработанных действующих методик. Актуальность государственного мониторинга объективна только в случае его полного выполнения на всей территории Курской области одновременно, что в свою очередь влечет значительные финансовые затраты в то время как средства, выделяемые на данные цели составляют ежегодно около 60 тыс. рублей. / Кроме того, рекомендации Росприроднадзора от 29.11.2016 № АС-03-04-36/24341 «О расходовании субвенций, предусмотренных в федеральном бюджете на исполнение отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, включая охотничьи ресурсы» утверждают, что практика проверок расходования данной субвенции показывает, что данные средства могут быть израсходованы на 1 мероприятие путем заказа услуг (работ) у поставщика. Это такие работы (услуги) как изготовление искусственных гнездовий, создание подкормочных площадок, выделение зон покоя, поставка кормов. С учетом изложенного, контрольное событие плана реализации - «мониторинг объектов животного мира на территории Курской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, проведен» следует исключить и установить контрольное событие - "искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации изготовлены и установлены".
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающее существенное воздействие на реализацию госпрограммы		В проект распоряжения Администрации Курской области «Об утверждении плана реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на текущий финансовый 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» в части подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» включены указанные выше предложения с соответствующими пояснениями.
	Контрольное событие программы 5.01.2.3 / Мониторинг объектов животного мира на / территории Курской / области, за исключением объектов животного / мира, находящихся на особо охраняемых / природных территориях / федерального значения, / проведен	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	*	х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
	Мероприятие 5.01.3. / Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской / Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 / Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	х	01.01.2016	31.12.2016	11.01.2016	31.12.2016	Оптимизация эффективности рыбохозяйственного комплекса области	В 2016 году в результате проведения торгов с применением конкурсных процедур закупок приобретено 9 знаков индивидуального проектирования (аншлагов), обозначающих границы зимовальных ям на водоемах Курской области
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		Не выполняется контрольное событие "конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков проведены", / поскольку заявители не обращаются за заключением договоров о предоставлении рыбопромысловых участков в пользование в связи с правовыми пробелами в федеральном законодательстве и невозможностью ведения хозяйственной деятельности в рамках действующего правового поля, конкурсы на предоставление рыбопромысловых участков в пользование не проводились. / Проект федерального закона «О любительском рыболовстве», устанавливающий правоотношения с юридическими и физическими лицами в том числе по вопросам заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков в пользование, находится на обсуждении Государственной Думы РФ и прошел первое чтение. В связи с чем пунктом в) части 1 распоряжения федерального Агентства по рыболовству от 06.04.2011 № 8-р «Об обеспечении прав граждан по свободному и бесплатному осуществлению любительского и спортивного рыболовства» введен мораторий на проведение конкурсов на право заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков в пользование для организации любительского и спортивного рыболовства. / С учетом изложенного, контрольное событие плана реализации - «конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков проведены» следует исключить. / В тоже время, в связи с необходимостью характеристики выполнения указанных переданных полномочий Российской Федерации необходимо включить контрольное событие "знаки (аншлаги) изготовлены и установлены" - как контрольное событие, характеризующее выполнение рыбохозяйственных мероприятий согласно приказу Росрыболовства от 23.09.2009 № 852 «О предоставлении отчетности о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с выполнением полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, и о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях за счет субвенций».
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающее существенное воздействие на реализацию госпрограммы		В проект распоряжения Администрации Курской области «Об утверждении плана реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на текущий финансовый 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» в части подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» включены указанные выше предложения с соответствующими пояснениями.
	Контрольное событие программы 5.01.3.4 / Конкурсы на право заключения договора о предоставлении / рыбопромысловых участков проведены	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
	Мероприятие 5.01.4. / Обеспечение деятельности и / выполнение функций государственных органов	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	х	01.01.2016	31.12.2016	11.01.2016	31.12.2016	Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы	Обеспечена реализация мероприятий подпрограммы
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	Мероприятие 5.01.5. / Расходы на обеспечение деятельности (оказание / услуг) государственных учреждений	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	х	01.01.2016	31.12.2016	11.01.2016	31.12.2016	Значительный прирост численности основных видов охотничьих / ресурсов, обеспечение роста уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение / эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания	Значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов. Проведено 3172 рейда по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Проведены учеты численности охотничьих ресурсов: - учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра), по наличия характерных мест поселения (выхухоль); - учет барсука на норах; - учет сурка в местах вероятного обитания; - учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая; - учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь); - учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; маршрутный учет перепела по токовым участкам; - проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов (олени, косуля европейская, кабан, лось, все пушные животные). Проведены биотехнические мероприятия: заготовлено сена – 11,15 т., зерноотходов – 166,45 т., / выложено корнеплодов – 0,4 т., пшеницы фуражной- 18,5 т., ячменя фуражного – 7 т., кукурузы фуражной – 11,5 т., зерноотходов – 104,5 т., соли – 5,1 т. / сооружено: кормушек - 1 шт., подкормочных площадок - 9 шт., солонцов - 359 шт.; установлено аншлагов - 16 шт. / добыто 4 волков, истреблено: 218 бродячих собак, 160 кошек, 45 серых ворон.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	Контрольное событие программы 5.01.5.5 Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
	Контрольное событие / программы 5.01.5.6 / Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	*	Х	01.07.2016	Х	01.07.2016	Х	Х
	Контрольное событие программы 5.01.5.7 / Биотехнические мероприятия на территории / общедоступных / охотничьих угодий / Курской области проведены	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х
	Контрольное событие государственной / программы 5.01.5.8 / Целевые показатели / (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	*	Х	01.03.2017	Х	01.03.2017	Х	Х
	Мероприятие 5.01.7. / Выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	х	28.08.2016	31.12.2016	28.08.2016	31.12.2016	Укомплектованность штата охотпользователя категории работников, имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законодательства ; / эффективная охрана охотничьих ресурсов на территории, предоставленной охотпользователю для ведения охотничьего хозяйства	Укомплектованность штата охотпользователей категории работников имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законадательства достигнута (выдано удостоверений и нагрудных знаков 24 производственным охотниьим инспекторам из 45 проходивших аттестацию. 21 работник охотпользователей аттестацию не прошел. За 2016 год доля аттестованных в общем количестве обратившихся составляет 53,3%)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	Контрольное событие государственной / программы 5.01.7.10 / Удостоверения и наградные знаки производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей, прошедших проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора выданы	Комитет лесного хозяйства Курской области/ С.А. Максименко председатель комитета лесного хозяйства Курской области	*	Х	31.12.2016	Х	31.12.2016	Х	Х

## Таблица № 14
				Приложение № 3
Оценка эффективности мер государственного регулирования государственной программы " Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области"

№ п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс.руб.		Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс.руб.			Обоснование необходимости (эффективности)
			план	факт	очередной финансовый год (N)	N+1	N+2	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Меры государственного регулирования в рамках государственной программы не применяются.

## Таблица № 15
				Приложение № 4
Оценка результатов реализации мер правового регулирования государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области"

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	2016		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»
1.	Распоряжение Администрации Курской области	внесение изменений в распоряжение Администрации Курской области от 12.10.2015 № 719-ра «О заключении долгосрочных государственных контрактов по реализации мероприятий государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	2014 – 2020 годы (по мере возникновения необходимости)	2016	Внесены изменения 251-ра от 18.07.2016
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»
2.	Постановление Губернатора Курской области	внесение изменений в Положение о департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	2014 – 2020 годы (по мере возникновения необходимости)	2016	Внесены изменения 207-пг от 28.07.2016
Подпрограмма 4. "Экология и чистая вода в Курской области" на 2014-2020 годы
3.	Приказ жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Утверждение форм документов в рамках реализации Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой, утвржденных государственной программой Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	2016	2016	Формы документов утверждены
4.	Приказ жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Утверждение порядка проведения отбора муниципальных образований на предоставление и распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой в рамках реализации Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой, утвержденных государственной программой Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области"	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	2016	2016	Порядок утвержден
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
Меры правового регулирования не предлагаются

## Таблица № 16
				Приложение № 5
Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за счет средств областного бюджета на 2016 год (тыс. руб.)
Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы / (тыс. руб.), на 2016 год
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сводная бюджетная роспись на 1 января 2016 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Курской области	«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»	Всего, в том числе:	Х	Х	2000000	Х	140 942,326	179 770,030	173 485,565
		Ответственный исполнитель - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	819	Х	Х	Х	65 888,241	109 222,956	104 146,725
		Соисполнитель-Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области / комитет лесного хозяйства Курской области	826 / 821	Х	Х	Х	17622,201	22502,19	22341,173
		Соисполнитель-комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	807	Х	Х	Х	47 351,884	47 851,884	46 804,667
		Участник - комитет строительства и архитектуры Курской области	808	Х	Х	Х	10 080,000	193,000	193,000
Подпрограмма 1	1. «Экология и природные ресурсы Курской области»	Всего по Подпрограмме 1:	819	Х	Х	Х	671,575	871,575	871,540
Основное мероприятие 1.1.	1.1.Ликвидация накопленного экологического ущерба	Всего	Х	Х	Х	Х	549,075	549,075	549,040
		Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	819	0602	2010112300	200	549,075	549,075	549,040
Основное мероприятие 1.2.	1.2.Регулирование качества окружающей среды	Всего	Х	Х	Х	Х	122,500	322,500	322,500
		Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	819	0603	2010212310	200	72,500	72,500	72,500
			819	0605	2010212320	200	50,000	250,000	250,000
	1.3. Геологическое изучение запасов общераспространенных полезных ископаемых, развитие минерально-сырьевой базы	Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	819	0404	2011229	200	0,000	0,000
Подпрограмма 2	2. «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»	Всего по Подпрограмме 2:	819 / 808	Х	Х	Х	25 580,885	57 359,617	52 640,961
Основное мероприятие 2.1.	2.1. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	Всего	Х	Х	Х	Х	3 067,112	47 052,108	42 433,453
		Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	819	0406	2020112330	200	860,508	860,508	860,000
			819	0406	20201R0160	200	2206,604	20 283,800	19 700,773
			819	0406	20201R0160	500		818,300	393,550
			819	0406	2020150160	200	0,000	18 133,940	18 133,940
			819	0406	2020150160	500		6 955,560	3 345,190
Основное мероприятие 2.2.	2.2. Осуществление водохозяйственных мероприятий	Всего	Х	Х	Х	Х	22513,773	10 307,509	10 207,508
		Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	808	0406	2020212470	400	10080,000	193,000	193,000
			819	0406	2020212340	200	1962,873	690,709	590,708
			819	0406	2020251280	200	10470,900	9 423,800	9 423,800
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области"	Всего по Подпрограмме 3:	819	Х	Х	Х	49 715,781	51 184,764	50 827,224
			819	0406	2030110010	200	6 638,739	6 754,739	6 650,335
Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов	Всего	Х	Х	Х	Х	49 715,781	51 184,764	50 827,224
		Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области	819	0605	2030110020	100	9 567,612	10 164,245	10 131,494
			819	0605	2031002	200	13,000	10,100	9,473
			819	0605	2030110020	200	830,331	1 093,447	1 093,442
			819	0605	2030110020	800	13,000	4,100	4,086
			819	0605	2030110040	800	0,000	596,234	596,233
			819	0406	2030110010	100	15 101,694	15 285,694	15 093,600
			819	0406	2030110010	200	6 638,739	6 754,739	6 650,335
			819	0603	2030110010	600	2 347,405	2 369,305	2 369,305
			819	0406	2030110010	800	15 217,000	14 917,000	14 888,748
Подпрограмма 4	4. «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы	Всего по Подпрограмме 4:	801 / 819 / 807	Х	Х	Х	47 351,884	47 851,884	46 804,667
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой	Всего	Х	Х	Х	Х	47 351,884	47 851,884	46 804,667
		Комиитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	807	0502	2040113420	500	6 300,000	6 300,000	5 564,565
			807	0502	2040113430	500	41 051,884	41 551,884	41 240,102
Подпрограмма 5	5. «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»	Всего по Подпрограмме 5:	826 / 821	Х	Х	Х	17622,201	22502,19	22341,173
Основное мероприятие 5.01.	Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов	Всего	826 / 821	Х	Х	Х	17622,201	22502,19	22341,173
		Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области, / Комитет лесного хозяйства Курской области
			826	0603	2050159700	100	4 436,845	-	-
			826	0603	2050159700	800	15,000	-	-
			826 / 821	0603	2050159700	200	2 839,155	2990,306	2859,550
			821	0605	2050159700	100	-	3 637,685	3 636,726
			821	0605	2050159700	200	-	652,299	636,025
			821	0605	2050159700	800	-	10,710	10,371
			826 / 821	0603	2050159200	200	59,500	59,5	59,500
			826 / 821	0405	2050159100	200	23,900	23,9	22,845
			826	0603	2050110020	300	100,000	-	-
			826	0603	2050110020	100	734,443	-	-
			821	0605	2050110020	100	-	750,413	747,866
			821	0605	2050110020	800	-	35,195	32,925
			826 / 821	0603	2050110010	100	9 101,483	13075,079	13069,898
			826 / 821	0603	2050110010	200	268,875	1107,498	1107,225
			826 / 821	0603	2050110010	800	43,000	43,000	41,637
			821	0603	2050112713	200	-	116,605	116,605
			821	0603	2050112713	200	-	116,605	116,605
* - сводная бюджетная роспись на 1 января 2016 была составлена для 826 ГРБС

## Таблица № 17
				Приложение № 6
Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области" (тыс.рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	Оценка расходов / (тыс. рублей)			Фактические расходы (тыс. рублей)

1	2	3	4	5		5
Государственная программа Курской области	Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области	всего	181 979,200			183 236,580
		федеральный бюджет *	41 887,700			38 127,947
		областной бюджет	137 882,330			135 357,618
		местные бюджеты *	2 209,170			9 751,015
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000			0,000
Подпрограмма 1.	«Экология и природные ресурсы Курской области»	всего	871,575			871,540
		федеральный бюджет	0,000			0,000
		областной бюджет	871,575			871,540
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		местные бюджеты	0,000			0,000
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000			0,000
Основное мероприятие 1.1.	1.1.Ликвидация накопленного экологического ущерба	всего	549,075			549,040
		федеральный бюджет	0,000			0,000
		областной бюджет	549,075			549,040
		местные бюджеты	0,000			0,000
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000			0,000
Основное мероприятие 1.2.	1.2.Регулирование качества окружающей среды	всего	322,500			322,500
		федеральный бюджет	0,000			0,000
		областной бюджет	322,500			322,500
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		местные бюджеты	0,000			0,000
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000			0,000
Подпрограмма 2.	«Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»	всего	57 768,787			52 837,751
		федеральный бюджет *	34 513,300			30 902,930
		областной бюджет	22 846,317			21 738,031
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		местные бюджеты	409,170			196,790
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000			0,000
Основное мероприятие 2.1.	2.1. Обеспечение безоппасной эксплуатации гидротехнических сооружений	всего	47 461,278			42 630,243
		федеральный бюджет *	25 089,500			21 479,130
		областной бюджет	21 962,608			20 954,323
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		местные бюджеты	409,170			196,790
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000			0,000
Основное мероприятие 2.2.	2.2. Осуществление водохозяйственных мероприятий	всего	10 307,509			10 207,508
		федеральный бюджет *	9 423,800			9 423,800
		областной бюджет	883,709			783,708
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		местные бюджеты	0,000			0,000
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000			0,000
Подпрограмма 3.	«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»	всего	51 184,764	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	50 827,224
		федеральный бюджет	0,000		#ССЫЛ!	0,000
		областной бюджет	51 184,764	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	50 827,224
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		местные бюджеты	0,000		#ССЫЛ!	0,000
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000		#ССЫЛ!	0,000
Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов	всего	51 184,764	4 443,843	9 394,588	50 827,224
		федеральный бюджет	0,000		0,000	0,000
		областной бюджет	51 184,764	4 443,843	9 394,588	50 827,224
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		местные бюджеты	0,000		0,000	0,000
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000		0,000	0,000
Подпрограмма 4.	«Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы	всего	49 651,884	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	56 358,892
		федеральный бюджет	0,000		#ССЫЛ!	0,000
		областной бюджет	47 851,884	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	46 804,667
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		местные бюджеты *	1 800,000	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	9 554,225
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000		#ССЫЛ!	0,000
Основное мероприятие 4.1.	1. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой	всего	49 651,884	2 700,000	29 540,000	56 358,892
		федеральный бюджет	0,000		0,000	0,000
		областной бюджет	47 851,884	0,000	27 840,000	46 804,667
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		местные бюджеты *	1 800,000	2 700,000	1 700,000	9 554,225
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000		0,000	0,000
Подпрограмма 5.	«Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»	всего	22 502,190	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	22 341,173
		федеральный бюджет *	7 374,400	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	7 225,017
		областной бюджет	15 127,790	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	15 116,156
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		местные бюджеты	0,000		#ССЫЛ!	0,000
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000		#ССЫЛ!	0,000
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов	всего	22 502,190	4 427,812	7 702,100	22 341,173
		федеральный бюджет*	7 374,400	4 427,812	7 702,100	7 225,017
		областной бюджет	15 127,700		0,000	15 116,156
		государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		местные бюджеты	0,000		0,000	0,000
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,000			0,000
		внебюджетные источники	0,000		0,000	0,000
<**> Прогнозируемые расходы, подлежащие ежегодному уточнению

## Таблица № 18
	Приложение № 7
Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг / областными государственными учреждениями по государственной программе Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2016 год
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги (работы)		Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
	план	факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января 2016 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Наименование государственной услуги (работы):	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
Показатель объема услуги:	Бъем рубок при проведении санитарно- оздоровительных мероприятий (шт)		2347,405	2369,305	2369,305
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»	9270	9270
Основное мероприятие 3.01. Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов
Показатель объема услуги:	Площадь, охваченная мероприятиями (га)
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»	0,24	0,24
Основное мероприятие 3.01. Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов