ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

за 2017 год

Ответственный исполнитель: департамент экологической безопасности и природопользования Курской области

Директор

департамента экологической

безопасности и природопользования

Курской области                                                                      В.Н.Барышников

| Дата составления отчета: 21 февраля 2018 г. Исполнитель: экономист Писарева Н.Ю. (4712)33-13-38 (124) Адрес электронной почты: buh.ecolog46@rkursk.ru |  |
| --- | --- |

I.	Конкретные результаты реализации

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области»,

достигнутые за 2017 год

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012  № 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации», постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па  утверждена государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области», сроки  реализации которой 2014 – 2020 годы.

Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области» (далее – государственная программа Курской области) разработана с целью сохранения, восстановления и рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в Курской области.

Ответственный исполнитель программы - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

Соисполнители программы:

Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области (до 01.01.2016 г.), комитет лесного хозяйства Курской области (с 01.01.2016 г.);

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Участники программы:

комитет строительства и архитектуры Курской области.

Государственная программа включает пять подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»;

- подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»;

- подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 - 2020 годы;

- подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

Цель государственной программы – сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Курской области.

Задачами программы являются:

развитие сети и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

совершенствование системы охраны объектов животного мира и среды их обитания;

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов и мониторинг водных объектов;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Ожидаемыми конечными результатами программы являются:

сохранение уникальных уголков природы Курского края;

обеспечение экологической безопасности на территории Курской области;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов;

сохранение и рост численности основных видов охотничьих ресурсов.

Ведомственные целевые программы в составе программы отсутствуют.

В отчетном году государственной программой Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области» запланировано выполнение сорока шести показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2017 год. Фактически достигнуты целевые значения сорока трех показателей (индикаторов) – 93,5 % от общего количества запланированных показателей (индикаторов).

Не в полном объеме выполнены три целевых показателя (индикатора) «отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов: лось, косули, олень благородный» (подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области») по не зависящим причинам от комитета лесного хозяйства.

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области» за 2017 год (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ,

основных мероприятий в разрезе подпрограмм

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По Подпрограмме 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» в 2017 году выполнены в полном объеме  и в установленные сроки запланированные 2 основных мероприятия и 6 контрольных событий.

Система мероприятий Подпрограммы 1 направлена на достижение намеченных целей и решение поставленных задач в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Исполнитель мероприятий - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

В целях решения проблем, связанных с прошлым экологическим ущербом, реализованы мероприятия по вывозу на утилизацию (обезвреживание) бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов с истекшим сроком годности, непригодных к применению (твердых и жидких).

В течение 2017 года с территорий Золотухинского, Мантуровского и Поныровского районов  Курской области вывезено 21,382 тонн бесхозяйных запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов.

Осуществлены работы по проведению измерений и анализов (включая отбор проб) выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов 5-ти предприятий.

Внесены изменения в план мероприятий по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения, охранных зон  особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов (Распоряжение Администрации Курской области от 16.03.2017 № 111-ра (с изменениями).

Постановлением Администрации Курской области от 05.06.2017     № 448-па внесены изменения в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2020 года, в части включения территорий «Мининская дубрава» в Дмитриевском районе и «Жидеевская дача» в Железногорском районе в Перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения.

В рамках реализации указанной схемы в течение 2017 года Постановлениями Администрации Курской области от 04.04.2017 г.          № 283-па, от 11.07.2017 № 553-па памятниками природы регионального значения объявлены: «Гладиолусовые луга», Глушковский район и «Парк «Лебяжье», Курский район, а территориям, занятым ими, присвоен статус особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Проведено комплексное экологическое обследование территории озера «Маковье» в Кореневском районе.

Кроме того, в 2017 году изготовлены информационные и предупреждающие аншлаги для последующей установки на территории памятников природы регионального значения «Клюквенное озеро», «Первая скважина Курской магнитной аномалии», «Гладиолусовые луга».

Также выполнены работы:

- по составлению карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий «Урочище «Редкий лог», «Старомеловое», «Балка Лепешка у с.Богатырево»;

- по описанию границ охранных зон существующих памятников природы регионального значения «Бекетовские холмы», «Урочище «Парсет» или «Мишин Бугор» и планируемых к созданию памятников природы «Урочище «Редкий лог», «Старомеловое», «Балка Лепешка у с.Богатырево».

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды и мерах по улучшению экологической обстановки в регионе подготовлен ежегодный Доклад о состоянии и  охране окружающей среды на территории Курской области, характеризующий состояние окружающей среды и природных ресурсов Курской области, уровень антропогенного воздействия на нее, проводимую государственную экологическую политику и принимаемые в регионе меры по охране природы и рациональном использовании природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности населения.

Макет Доклада подготовлен в электронном виде и опубликован на официальных сайтах Администрации Курской области и департамента экологической безопасности и природопользования Курской области.

В рамках ведения Красной книги Курской области в течение 2017 года проведена государственная экологическая экспертиза материалов комплексного экологического обследования территории урочища «Редкий Лог» в Октябрьском районе, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения. С участием органов местного самоуправления проведены общественные обсуждения материалов комплексного экологического обследования указанной территории.

Также проведены работы по описанию границ охранных зон двух существующих и трех планируемых к созданию памятников природы регионального значения.

Для сохранения и восстановления популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, обитающих на территории Курской области, производится включение их в Красную книгу.

Сформирован макет второго издания Красной  книги Курской области, представляющий свод данных о редких и исчезающих видах животных и растений региона, нуждающихся в особой охране.

В декабре 2017 года издана Красная книга Курской области (на электронных носителях) в количестве 350 дисков.

По Подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» в 2017 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки запланированные 2 основных мероприятия и 5 контрольных событий.

Основными приоритетами государственной политики в сфере водных отношений является снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов и их экосистем. Исполнитель мероприятий подпрограммы - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, а также обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в 2017 году за счет средств федерального и областного бюджетов осуществлялись работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных.

В 2017 году выполнена разработка проектной документации «Капитальный ремонт ГТС на руч. б/н в с. Озерки Беловского района Курской области».

В рамках выполнения мероприятий по защите от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, за счет предоставления  субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, был завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности:

- «Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Верхняя Буковица у с. Трояново Железногорского района Курской области»;

- «Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Пинкасов Яр у с. Кондратовка Беловского района Курской области».

Также завершен капитальный ремонт бесхозяйных ГТС  по объекту «Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Штевец у д. 1-е Вереитиново Золотухинского района Курской области» за счет средств областного бюджета.

Проведен технический и авторский надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений:

- «Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Штевец у д. 1-е Вереитиново Золотухинского района Курской области»;

- «Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Синее озеро у с. Панское Советского района Курской области»;

- «Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Дегтярка у с. Ануфриевка Золотухинского района Курской области».

В 2017 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» завершен капитальный ремонт бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета в виде субсидий и средств областного бюджета:

- «Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Синее озеро у с. Панское Советского района Курской области»;

- «Капитальный ремонт ГТС пруда на руч. Дегтярка у с. Ануфриевка Золотухинского района Курской области».

Для получения фактических сведений, необходимых для оценки и прогнозирования негативных процессов и планирования водохозяйственных мероприятий по их предупреждению, ведутся наблюдения за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа и их притоков.

Проведены химические анализы проб природных вод.

Главные водные артерии нашей области являются трансграничными, в этой связи немаловажно, что состояние наблюдаемых экосистем рек сохраняется на стабильном уровне, кардинальных изменений в составе и структуре поверхностных водоемов в 2017 году по сравнению с предыдущими годами наблюдений (2012-2016 г.г.) не выявлено.

В рамках реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории субъекта Российской Федерации, за счет субвенций из федерального бюджета, завершены работы на объекте «Расчистка русла реки Тускарь в пределах г. Курска на участке от 4 до 9 км от устья (1 этап – с ПК56 до ПК32)» и начаты работы на объекте «Расчистка русла реки Тускарь в пределах г. Курска на участке от 4 до 9 км от устья (2 этап – с ПК32 до ПК16)».  При проведении работ осуществлялся авторский и технический надзор за выполнением мероприятий по расчистке русла реки Тускарь. В 2017 году расчищено 1,05 км.

По Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в 2017 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки запланированные 1 основное мероприятие и  4 контрольных события.

Ответственный исполнитель - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2017 год утвержден на реализацию основного мероприятия  «Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов»  в сумме 52049,622 тыс. рублей.

Освоение средств областного бюджета составило 51588,315 тыс. рублей, или 99,1% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Государственное задание на оказание государственных услуг государственным учреждением выполнено в полном объеме.

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг приведен в приложении 7 к настоящему Годовому отчету.

С целью обеспечения охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий региона создано областное казенное учреждение «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области».

Результатом реализации стало эффективное и качественное исполнение полномочий в сфере охраны окружающей среды; контроль ситуации на гидротехнических сооружениях Курской области; выполнение государственных заданий подведомственным учреждением и выполнение работ по сохранению особо охраняемых природных территорий Курской области.

По Подпрограмме 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 - 2020 годы в 2017 году выполнены в полном объеме запланированные 1 основное мероприятие и 2 контрольных события.

Цель Подпрограммы – обеспечение населения Курской области питьевой водой на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала.

Ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

В 2017 году комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области в рамках государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» реализовывалось расходное обязательство, утвержденное   постановлением Администрации Курской области от 07.03.2017г. № 183-па в части предоставления субсидий  из областного бюджета Курской области бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой.

В 2017 году на указанные цели комитету ЖКХ и ТЭК Курской области в соответствии с Законом Курской области от 13 декабря 2016 года № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями) было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 45323,689 тыс. рублей, в том числе:

субсидии  местным бюджетам на создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства, – 5594,134 тыс. рублей;

субсидии местным бюджетам на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности – 39729,555 тыс. рублей.

По итогам 2017 года муниципальными образованиями освоено субсидий всего 45220,481тыс. рублей (99,8%), в том числе:

субсидии  местным бюджетам на создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства, – 5594,134 тыс. рублей (100,0%);

субсидии местным бюджетам на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности – 39626,347 тыс. рублей (99,7%).

В ходе реализации основного мероприятия в 2017 году обеспечено питьевой водой надлежащего качества 29,4 тыс. человек, создан 21 объект водоснабжения в поселениях, не относящихся к объектам капитального строительства, и проведен текущий ремонт 141 объекта водоснабжения муниципальной собственности.

Cведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы в разрезе муниципальных образований Курской области за 2017 год указаны в приложении 1а к настоящему Годовому отчету.

По Подпрограмме 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» в 2017 году выполнены в полном объеме запланированные 1 основное мероприятие и 12 контрольных события.

Целью реализации Подпрограммы является сохранение, воспроизводство и рациональное использование охотничьих и водных биологических ресурсов, сохранение среды их обитания. В соответствии с обозначенной целью предусматривается решение следующей основной задачи - эффективная реализация полномочий в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Ответственный исполнитель – комитет лесного хозяйства Курской области.

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов».

Реализация основного мероприятия по направлению «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» направлена на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов ОКУ «Курскохотрыбцентр» по проведению охранных, охотхозяйственных и биотехнических мероприятий.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.5 «Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания».

В 2017 году проведено 4057 рейдов по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.6 «Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен». Были проведены учеты численности охотничьих ресурсов:

- учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра), по наличию характерных мест поселения (выхухоль);

- учет барсука на норах;

- учет сурка в местах вероятного обитания;

- учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая;

- учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь);

- учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; маршрутный учет перепела по токовым участкам;

- проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов (олени, косуля европейская, кабан, лось, все пушные животные).

Выполнено контрольное событие 5.01.5.7 «Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены».

Проведены биотехнические мероприятия:

- заготовлено сена – 11,15 т.,

- выложено корнеплодов – 14,5 т., зерновых (кукурузы, ячменя, пшеницы) - 170,87 т., в том числе заготовленных собственными силами- 81,3 т., соли - 6,235 т., в том числе заготовленной собственными силами - 0,27 т.

- сооружено: кормушек - 13 шт., подкормочных площадок - 10 шт., солонцов - 371 шт.; установлено аншлагов - 3 шт.;

- истреблено: 105 бродячих собак, 58 кошек, 6 серых ворон, 1 волк.

Результат контрольного события 5.01.5.8 «Целевые  показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты» представлены в приложении 1 к настоящему Годовому отчету.

Результатом данного основного направления явилось значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение  численности основных видов охотничьих ресурсов.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 18 441,721 тыс. руб., кассовое исполнение - 18 430,237 тыс. руб. (99,9%).

В результате реализации мероприятий подпрограммы 5 в 2017 году достигнуты значения показателей (индикаторов) Подпрограммы, которые представлены в приложении  1 к настоящему Годовому отчету.

Реализация основного мероприятия по направлению «Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов» направлена на обеспечение эффективного исполнения комитетом лесного хозяйства Курской области государственных функций в сфере охраны, воспроизводства, рационального использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 1643,467 тыс. руб., кассовое исполнение – 1643,467 тыс. руб. (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» направлена на оптимизацию эффективности рыбохозяйственного комплекса области.

Выполнено контрольное событие 5.01.3.4 «Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены».

В 2017 году в результате проведения торгов с применением конкурсных процедур закупок приобретено 8 знаков индивидуального проектирования (аншлагов), обозначающих границы зимовальных ям на водоемах Курской области и произведена их установка.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет федерального бюджета составил 25,600 тыс. руб., кассовое исполнение – 25,600 тыс. руб. (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»  полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» направлена на регулирование разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам.

Выполнено контрольное событие 5.01.2.3 «Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации изготовлены и установлены».

В результате в 2017 году с целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда соколообразных, (пустельга, кобчик, чеглок) для редких охраняемых видов некрупных дневных хищных птиц изготовлены и установлены 18 единиц искусственных гнездовий на территории Курской области в пойме р. Сейм в границах Курчатовского,  Льговского, Октябрьского, Курского муниципальных районов Курской области.

Также в рамках данного направления было выдано 9 разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам  и водным биологическим ресурсам, на территории Курской области.

Постановлением Губернатора Курской области от 20.12.2017           № 1054-па утверждены внесенные изменения в Правила добычи на территории Курской области объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; Постановлением Администрации Курской области от 22.12.2017 № 1070-па утверждены таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причинённый гражданами, юридическими лицами и лицами без гражданства уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов в водных объектах Курской области.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств федерального бюджета составил 79,000 тыс. руб., кассовое исполнение – 79,000 тыс. руб. (100%).

Реализация мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов» направлена на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и увеличения численности охотничьих ресурсов, а также на рациональное использование охотничьих ресурсов.

В целях выполнения данного мероприятия были приобретены:

1) на биотехнические мероприятия:

- 67,7 т. пшеницы на сумму 549039,00 руб.;

- 57,6 т. ячменя на сумму 509184,00 руб.;

- 52 т. кукурузы на сумму 515508,29 руб.;

- 9,190 т. соли молотой в мешках на сумму 60654,00 руб.

2) ветеринарные препараты для обработки охотничьих ресурсов против заболеваний:

- креалин бифенольный 178 л. на сумму 53717,94 руб.

3) основные средства и материальные запасы для выполнения переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов на общую сумму 563985,00 руб.

4) разрешения на добычу охотничьих ресурсов для проведения любительской и спортивной охоты в рамках указанного мероприятия, в том числе:

птицы – 27 000 шт. на сумму 42660,00 руб.;

кабана – 1200 шт. на сумму 36750,00 руб.;

пушных зверей – 30 000 шт. на сумму 57000,00руб.;

косули – 800 шт. на сумму 26000,00 руб.;

лося – 100 шт. на сумму 3250,00 руб.;

оленя – 100 шт. на сумму 3250,00 руб.

5) разрешения на добычу кабана для регулирования численности - 500 шт. на сумму 14000,00 руб.

Выполнено контрольное событие 5.01.1.1 «Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены».

В результате реализации данного направления в 2017 году:

проведено 4057 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов выявлено 663 нарушения, вынесено 638 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 594,3 тыс. руб. Подано четыре заявления на возбуждение уголовных дел по статье 258 УК РФ. Проведено 5 мероприятий по контролю (надзору) в отношении малого и среднего бизнеса, вынесено 3 предписания об устранении нарушений действующего законодательства;

выдано 9290 бланков разрешений на добычу  охотничьих ресурсов охотпользователям на территории закрепленных охотничьих угодий и 11145 разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам на территорию общедоступных охотничьих угодий.

Выполнено контрольное событие 5.01.1.2 «Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан».

Утверждены Постановления Губернатора Курской области:

- от 30.06.2017 № 196-пг  «Об утверждении лимитов добычи следующих  видов: барсук»;

- от 10.07.2017 № 202-пг «Об утверждении лимитов добычи следующих видов: лось, косуля, олень благородный; олень пятнистый»;

- от 24.07.2017 № 601-па «Об утверждении лимитов добычи следующих видов: куница лесная, бобр».

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств федерального бюджета составил 7 672,900 тыс. руб., кассовое исполнение – 7 318,068 тыс. руб. (95,4%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов» направлена на укомплектованность штата охотпользователя категорией работников, имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законодательства; эффективную охрану охотничьих ресурсов на территории, предоставленной охотпользователю для ведения охотничьего хозяйства.

Выполнено контрольное событие 5.01.7.10 «Удостоверения и наградные знаки производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей, прошедших проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора выданы».

В целях реализации данного направления в 2017 году было выдано  удостоверений и нагрудных знаков 22 производственным охотничьим инспекторам из 66 проходивших аттестацию. 44 работника охотпользователей аттестацию не прошли. За отчетный период доля аттестованных охотпользователей в общем количестве обратившихся составляет 33,3%.

Реализация основного мероприятия по направлению «Выдача и аннулирование охотничьих билетов» направлена на своевременную выдачу и аннулирование охотничьих билетов.

Выполнено контрольное событие 5.01.8.11 «Бланки заявлений для выдачи и аннулирования охотничьих билетов, бланки охотничьих билетов приобретены».

Для выполнения данного направления в 2017 году было приобретено:

- 4560 шт. бланков охотничьих билетов на общую сумму 227288,00 руб.;

- 9200 шт. бланков заявлений на общую сумму 2000,00 руб., в том числе:

- 600 шт. бланков заявлений на аннулирование охотничьих билетов,

- 600 шт. бланков заявлений о получении охотничьего билета взамен утраченного,

- 8000 шт. бланков заявлений о получении охотничьего билета.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 229,288 тыс. руб., кассовое исполнение – 229,288 тыс. руб. (100%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление территориального охотустройства» направлено на разработку схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области. Окончание данного мероприятия запланировано на 28.02.2018г.

Контрольное событие 5.01.6.9 «Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области, являющаяся документом территориального охотустройства, разработана, согласована с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и утверждена» можно считать выполненым, так как в соответсвии с заключенным государственным контрактом № 1 на оказание услуг по составлению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области между комитетом лесного хозяйства Курской области и ООО "Датум Групп" от 12.01.2017 по календарному плану выполненных работ к техническому заданию данного государственного контракта было выделено два этапа:

на первом этапе был сделан подбор и изучение материалов и сведений, необходимых для составления схемы, подготовлены разделы (вводная часть, физико-географическое описание территории Курской области, социально-экономическая характеристика Курской области, характеристика размещения и состояния использования охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов на территории Курской области, характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов на территории Курской области, мероприятия по организации рационального использования охотничьих угодий на территории Курской области);

на втором этапе - направление на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовой схемы, что и было сделано комитетом лесного хозяйства Курской области. Ожидаемая дата согласования 28.02.2018.

Реализация основного мероприятия по направлению «Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям» направлена на создание и внедрение ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца», которая через «Концентратор услуг» интегрирует информацию по выдаче и аннулированию охотничьих билетов на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выполнено контрольное событие 5.01.9.12 «Ведомственная информационная система «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» создана и внедрена»

В 2017 году был проведен аукцион на оказание услуг по созданию ведомственной информационной системы "Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца", по результатам которого заключен контракт на сумму 1465376,99 руб. Указанная система прошла необходимые испытания и была введена в эксплуатацию в декабре 2017 г.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 1 636,697 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 566,177 тыс. руб. (95,7%).

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

В государственной программе Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» меры государственного регулирования не предусмотрены.

В 2017 году запланированные государственной программой  Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

IV.  Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

В соответствии с Законом Курской области от 13.12.2016                   № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с последующими изменениями) объем финансирования государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2017 год составил 159553,194  тыс. рублей, кассовый расход составил 156893,884 тыс. рублей (98,3% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования:

по подпрограмме 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» утвержден в сумме 3371,575 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, кассовое исполнение — 2086,080 тыс. рублей (61,9 % от утвержденного объема финансирования);

по подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» утвержден в сумме  29074,697 тыс. рублей,  в том числе:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета — 16503,700 тыс. рублей;

-объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета — 12570,997 тыс. рублей.

Кассовое исполнение — 28707,171 тыс. рублей (98,7% от утвержденного объема финансирования),  в том числе:

за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета — 16392,936 (99,3% от утвержденного объема финансирования);

за счет средств областного бюджета — 12314,235 тыс. рублей            (98% от утвержденного объема финансирования).

Кроме того, на указанные цели были направлены средства местных бюджетов в сумме 288,570 тыс. рублей (100% от утвержденного объема финансирования);

по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» утвержден в сумме 52054,560 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Кассовое исполнение — 51588,315 тыс. рублей (99,1% от утвержденного объема финансирования);

по подпрограмме 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 - 2020 годы утвержден в сумме 45323,689 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Кассовое исполнение — 45220,481 тыс. рублей (99,8% от утвержденного объема финансирования).

Кроме того, на указанные цели были направлены средства местных бюджетов в сумме 9983,748 тыс. рублей (99,7% от утвержденного объема финансирования) (10015,027 тыс. рублей);

по подпрограмме 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» утвержден в сумме 29728,673 тыс. рублей, в том числе:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального бюджета – 7 777,500 тыс. рублей;

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета – 21951,173 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 29291,837 тыс. рублей (98,5% от утвержденного объема финансирования), в том числе:

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального бюджета 7 422,668 тыс. рублей (95,4 от утвержденного объема финансирования);

- объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 21869,169 тыс. рублей (99,6% от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2017 году бюджетных ассигнований областного бюджета (с учетом субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области) на реализацию государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» указан в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов на реализацию целей государственной программы Курской области - в приложении 6 к настоящему Годовому отчету.

V. Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в государственную программу Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

В течение 2017 года в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» ответственным исполнителем – департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области, вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Курской области от 17.03.2017  № 217-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 13.12.2016 № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», показателей подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» в соответствие с показателями Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы, установленными для Курской области и показателей подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» в соответствие с Соглашением, заключаемым с Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

2. Постановлением Администрации Курской области от 26.07.2017  № 604-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 13.12.2016 № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 12.05.2017 № 15-ЗКО).

3. Постановлением Администрации Курской области от 17.11.2017  № 916-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 13.12.2016 № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 25.09.2017 № 37-ЗКО) и дополнением подпрограммы 3 Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» показателем в связи с созданием областного казенного учреждения  «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области» путем изменения типа областного бюджетного учреждения «Железногорский дендрологический парк».

4. Постановлением Администрации Курской области от 22.12.2017  № 1077-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 13.12.2016 № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 24.11.2017 № 77-ЗКО) и показателей подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» в соответствие с целевыми показателями эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области на 2018 – 2020 годы предусматривается за счет средств областного, федерального и местных бюджетов.

Объемы реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов определены Законом Курской области от 08.12.2017     № 93-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

# В целях реализации в Курской области основных направлений стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года разработаны приоритетные проекты и утверждены Советом по стратегическому развитию и проектам (программам): приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» и приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть», в связи с чем подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» с 2018 года дополнена новыми основными мероприятиями.

В дальнейшем в рамках государственной программы будет продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на:

сохранение уникальных уголков природы Курского края;

обеспечение экологической безопасности на территории Курской области;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов;

рост к 2020 году отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов.

Оценка эффективности государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2017 год

Оценка эффективности государственной программы проведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1:

СРм = 2 / 2 = 1

Подпрограмма 2:

СРм = 2 /2 = 1

Подпрограмма 3:

СРм = 1 / 1 = 1

Подпрограмма 4:

СРм = 1 / 1 = 1

Подпрограмма 5:

СРм = 1 / 1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются только расходы областного бюджета.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Подпрограмма 1:

= 2086,080/3371,575 = 0,62

Подпрограмма 2:

= 28707,171/29074,697 = 0,99

Подпрограмма 3:

= 51588,315/52049,622 = 0,99

Подпрограмма 4:

= 45220,481/45323,689 = 0,99

Подпрограмма 5:

= 29291,837/29728,673 = 0,99

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств областного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Подпрограмма 1:

= 1/ 0,62 = 1,61

Подпрограмма 2:

= 1/0,99 = 1,01

Подпрограмма 3:

= 1/0,99 = 1,01

Подпрограмма 4:

= 1/ 0,99 = 1,01

Подпрограмма 5:

= 1/ 0,99 = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1:

= 52,6/52,6 = 1

= 4/2 = 2 (принимаем за 1)

= 1/1 = 1

= 3/3 = 1

= 3/2 = 1,5 (принимаем за 1)

=350/50 = 7 (принимаем за 1)

= 1/1 = 1

Подпрограмма 2:

= 62,8/62,8 = 1

= 2,63/2,63 = 1

= 1348/1348 = 1

= 25,7/25,7 = 1

= 85/85 = 1

= 1,05/1,05 = 1

= 100/100 = 1

Подпрограмма 3:

= 100/100 = 1

= 100/100 = 1

= 0,24/0,24 = 1

= 5237/5237 = 1

= 1/1 = 1

= 0,24/0,24 = 1

Подпрограмма 4:

= 21/21 = 1

= 141/140 = 1,01 (принимаем за 1)

Подпрограмма 5:

= 33/25,13 = 1,3 (принимаем за 1)

= 96,8/77 = 1,3 (принимаем за 1)

= 6,66/6,66 = 1

= 2/2 = 1

= 57/45 = 1,3 (принимаем за 1)

= 1/1 = 1

= 1/1 = 1

= 1/1 = 1

= 100/70 = 1,4 (принимаем за 1)

= 45/40 = 1,1

= 100/100 = 1

= 100/100 = 1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1:

=(1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1

Подпрограмма 2:

=(1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1

Подпрограмма 3:

=(1+1+1+1+1+1) / 6 = 1

Подпрограмма 4:

=(1+1) / 2 = 1

Подпрограмма 5:

=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств областного бюджета;

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 1:

= 1× 1,61 = 1,61

Подпрограмма 2:

= 1×1,01 = 1,01

Подпрограмма 3:

= 1×1,01 = 1,01

Подпрограмма 4:

= 1× 1,01 = 1,01

Подпрограмма 5:

= 1× 1,01 = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

1= 2/2 = 1

2= 29,4/29,4 = 1

3= 21,382/10 = 2,14 (принимаем за 1)

4= 5/5 = 1

5= 52000,000/52000,000 = 1

6= 119,4/119,4 = 1

7= 0,19/0,19 = 1

7= 0,056/0,006 = 9,3 (принимаем за 1)

7= 71/71 = 1

7= 66,7/72,8 = 0,92

7= 43/65,5 = 0,66

7= 25,7/59,5 = 0,43

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,92+0,66+0,43) / 12 = 0,92

Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.  определяется по формуле:

где  - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

k1 = 2086,080/156893,884 = 0,013

k2 = 28707,171/156893,884 = 0,183

k3 = 51588,315/156893,884 = 0,329

k4 = 45220,481/156893,884 = 0,288

k5 = 29291,837/156893,884 = 0,187

=  0,5 × 0,92 + 0,5 × (1,61×0,013 + 1,01×0,183 + 1,01×0,329 + 1,01×0,288 + 1,01×0,187) = 0,46+0,5×1,02 = 0,46+0,51 = 0,97

Согласно методике оценки эффективности государственной программы   эффективность реализации  государственной    программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»   за 2017 год признается высокой  (значение    составляет не менее   0,90).

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год - отчет | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» |
| 1. | Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | единиц | 3 | 2 | 2 |  |
| 2. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | тыс. чело век | 47,5 | 29,4 | 29,4 |  |
| 3. | Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах | % | 104,9 | - | - |  |
| 4. | Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов | тонн | 19,2 | 10 | 21,382 |  |
| 5. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 4 | 5 | 5 |  |
| 6. | Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный | тыс. рублей | 163310,00 | 52000,00 | 52000,00 |  |
| 7. | Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2007 году | % | - | 119,4 | 119,4 |  |
| 8. | Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального значения, в общей площади субъекта Российской Федерации | % | - | 0,19 | 0,19 |  |
| 9. | Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | % | - | 0,006 | 0,056 |  |
| 10. | Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV класса опасности | % | - | 71 | 71 |  |
| 11. | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов | % | х | х | х | Действующее законодательство РФ позволяет устанавливать охотпользователю квоту изъятия согласно данных учета и охотпользователи устанавливают максимальную квоту изъятия. Законодательство не позволяет органу исполнительной власти уменьшать квоту, в случае неиспользования охотпользователем квоты в предыдущем сезоне, также орган исполнительной власти не наделен законодательно механизмами влияния на охотпользователя в случае неиспользования последним установленных ему квот изъятия охотничьих ресурсов в полном объеме. В тоже время экономическая составляющая охотхозяйств не может быть направлена на снижение цен в случае отсутствия потребительской способности у охотника. Кроме того, высокими ценами на организацию охоты охотпользователи сдерживают фактор уменьшения охотничьего ресурса для его стабильного роста в последующий сезон, добиваясь тем самым высокой плотности копытных на его территории. Все вышеизложенное в совокупности привело к недостижению установленных значений целевых показателей по добычи лося, косули и оленя благородного. |
|  | Лось | % | - | 72,8 | 66,7 |  |
|  | Косули | % | - | 65,5 | 43,0 |  |
|  | Олень благородный | % | - | 59,5 | 25,7 |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» |
| 1.1. | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | % | 50,2 | 52,6 | 52,6 |  |
| 1.2. | Количество мероприятий регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, осуществленное с лабораторно-аналитическим сопровождением | единиц | 4 | 2 | 4 |  |
| 1.3. | Количество участков недр, по которым ведется территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Количество участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, подготовленных для проведения аукционов | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Количество экземпляров доклада о состоянии окружающей среды за отчетный год и иных материалов | шт. | 1500 | - | - |  |
| 1.6. | Количество проведенных комплексных экологических обследований территорий Курской области | шт. | 2 | 1 | 1 |  |
| 1.7. | Количество карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий | шт. | 1 | 3 | 3 |  |
| 1.8. | Количество оформленных паспортов памятников природы территорий Курской области | шт. | - | 0 | 2 |  |
| 1.9. | Количество особо охраняемых природных территорий, на которых проведены работы по обеспечению функционирования | единиц | 1 | 2 | 3 |  |
| 1.10. | Количество изданных экземпляров Красной книги Курской области (на электронных носителях) | шт. | - | 50 | 350 |  |
| 1.11. | Макет доклада о состоянии окружающей среды на территории Курской области за отчетный год в электронном виде | шт. | - | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса в Курской области» |
| 2.1. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (строительство сооружений инженерной защиты), в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | % | - | - | - |  |
| 2.2. | Протяженность новых сооружений инженерной защиты * | км | - | - | - |  |
| 2.3. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (капитальный ремонт гидротехнических сооружений), в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | % | - | - | - |  |
| 2.4. | Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | % | - | - | - |  |
| 2.5. | Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | % | 61,8 | 62,8 | 62,8 |  |
| 2.7. | Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный | % | 6,2 | 2,63 | 2,63 |  |
| 2.8. | Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный | чел. | 1420 | 1348 | 1348 |  |
| 2.9. | Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 0,22 | 25,7 | 25,7 |  |
| 2.10. | Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11. | Протяженность водных объектов, за которыми осуществляется наблюдение | км | 85 | 85 | 85 |  |
| 2.12. | Площадь водных объектов, на которых выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации | км2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.13. | Протяженность водных объектов, на которых выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.14. | Протяженность работ по расчистке водных объектов | км | 1,4 | 1,05 | 1,05 |  |
| 2.15. | Доля выполненных работ по развитию водохозяйственного комплекса в рамках мероприятий | % | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» |
| 3.1. | Выполнение целевых индикаторов и показателей государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | % | 64 | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Выполнение установленных государственных заданий ОБУ «Железногорский дендрологический парк» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2.1. | Объем вырубок при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий | шт. | 9270 | - | - |  |
| 3.2.2. | Площадь, охваченная мероприятиями | га | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
| 3.2.3. | Количество объектов, охваченных мероприятиями | шт. | - | 5237 | 5237 |  |
| 3.3. | Гидротехническое сооружение, находящееся в собственности Курской области, безопасность которого обеспечивает областное казенное учреждение «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений» (Курское водохранилище) | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4. | Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, охваченная мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов | га | - | 0,24 | 0,24 |  |
| Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 - 2020 годы |
| 4.1. | Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства | шт. | 22 | 21 | 21 |  |
| 4.2. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности | шт. | 157 | 140 | 141 |  |
| Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» |
| 5.1. | Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | % | 95,1 | - | - |  |
| 5.2. | Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании предшествующего охотничьего сезона) | х | х | х | х | х |
| 5.2.1. | Лось | % | 191,9 | - | - |  |
| 5.2.2. | Косуля европейская | % | 178,5 | - | - |  |
| 5.2.3. | Благородный олень | % | 154,5 | - | - |  |
| 5.2.4. | Заяц-русак | % | 59,8 | - | - |  |
| 5.3. | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курской области | % | 100,0 | - | - |  |
| 5.4. | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Курской области | % | 33,0 | 25,13 | 33,0 |  |
| 5.5. | Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство, в общей площади охотничьих угодий | % | 11,0 | - | - |  |
| 5.6. | Доля общедоступных водоемов к водоемам для проведения рекреационного рыболовства | % | 100,0 | - | - |  |
| 5.7. | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | % | - | 77 | 96,8 |  |
| 5.8. | Продуктивность охотничьих угодий в Курской области | рублей/ гектар | - | 6,66 | 6,66 |  |
| 5.9. | Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья | чело век/ район | - | 2 | 2 |  |
| 5.10. | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курской области | % | - | 45,0 | 57,0 |  |
| 5.11. | Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 5.12. | Соответствие изданного -нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении видов разрешений охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории субъекта Российской Федерации законодательству Российской Федерации | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 5.13. | Представление сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 5.14. | Доля дел, по которым привлечены к ответственности лица за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов), в общем количестве возбужденных дел об административных правонарушениях за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов) | % | - | 70 | 100 |  |
| 5.15. | Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на территории Курской области | % | - | 40 | 45 |  |
| 5.16. | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | % | - | 100 | 100 |  |
| 5.17. | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | % | - | 100 | 100 |  |

Приложение 1а

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в разрезе муниципальных образований Курской области за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Наименование муниципальных образований | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» |
| Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, человек |
|  | По подпрограмме |  | Сельские поселения – всего, в том числе: | 40 | 40 | 40 |  |
| 1. | Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворитель ный или опасный | человек | Кондратовский сельский совет Беловского района | 19 | 19 | 19 |  |
| 2. | -/- | -/- | Трояновский сельский совет Железногорского района | 21 | 21 | 21 |  |
| Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году), человек |
|  | По подпрограмме |  | Сельские поселения – всего, в том числе: | 40 | 40 | 40 |  |
| 1. | Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворитель ный или опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) | человек | Кондратовский сельский совет Беловского района | 19 | 19 | 19 |  |
| 2. | -/- | -/- | Трояновский сельский совет Железногорского района | 21 | 21 | 21 |  |
| Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, штук |
|  | По подпрограмме |  | Сельские поселения – всего, в том числе: | 2 | 2 | 2 |  |
| 1. | Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворитель ный или опасный | штук | Кондратовский сельский совет Беловского района | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | -/- | -/- | Трояновский сельский совет Железногорского района | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году, штук |
|  | По подпрограмме |  | Сельские поселения – всего, в том числе: | 2 | 2 | 2 |  |
| 1. | Количество гидротехнических сооружений, на территории Курской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворитель ный или опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году | штук | Кондратовский сельский совет Беловского района | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | -/- | -/- | Трояновский сельский совет Железногорского района | 1 | 1 | 1 |  |
| Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, тыс. рублей |
|  | По подпрограмме |  | Сельские поселения – всего, в том числе: | 46 660,000 | 46 660,000 | 46 660,000 |  |
| 1. | Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворитель ный или опасный | тыс. рублей | Кондратовский сельский совет Беловского района | 18 800,000 | 18 800,000 | 18 800,000 |  |
| 2. | -/- | -/- | Трояновский сельский совет Железногорского района | 27 860,000 | 27 860,000 | 27 860,000 |  |
| Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 – 2020 годы |
| Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, тыс. человек |
|  | По подпрограмме |  | Городские округа – всего, в том числе: | 1,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 1. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | тыс. человек | Город Щигры | 1,53 | 0,517 | 0,517 |  |
|  | По подпрограмме |  | Городские поселения – всего, в том числе: | 17,7 | 10,7 | 10,7 |  |
| 1. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | тыс. человек | Поселок Глушково | 0,635 | 0,121 | 0,121 |  |
| 2. | -/- | -/- | Поселок Горшечное | 0,56 | 0,31 | 0,31 |  |
| 3. | -/- | -/- | Город Дмитриев | 7,748 | 7,748 | 7,748 |  |
| 4. | -/- | -/- | Поселок Касторное | 0,35 | 0,051 | 0,051 |  |
| 5. | -/- | -/- | Поселок Олымский | 2,885 | 0,089 | 0,089 |  |
| 6. | -/- | -/- | Поселок Конышевка | 0 | 0,093 | 0,093 |  |
| 7. | -/- | -/- | Поселок Медвенка | 0 | 1,54 | 1,54 |  |
| 8. | -/- | -/- | Поселок Прямицино | 0,525 | 0,337 | 0,337 |  |
| 9. | -/- | -/- | Поселок Поныри | 0,85 | 0,049 | 0,049 |  |
| 10. | -/- | -/- | Поселок Кировский | 0,13 | 0 | 0 |  |
| 11. | -/- | -/- | Поселок Тим | 4,1 | 0,33 | 0,33 |  |
|  | По подпрограмме |  | Муниципальные районы – всего, в том числе: | 28,3 | 18,2 | 18,2 |  |
| 1. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | тыс. человек | Беловский район. Беловский муниципальный район | 1,305 | 0,315 | 0,315 |  |
| 2. | -/- | -/- | Большесолдатский район. Большесолдатский муниципальный район | 0,506 | 0,402 | 0,402 |  |
| 3. | -/- | -/- | Глушковский район. Глушковский муниципальный район | 1,469 | 1,792 | 1,792 |  |
| 4. | -/- | -/- | Горшеченский район. Горшеченский муниципальный район | 0,438 | 2,361 | 2,361 |  |
| 5. | -/- | -/- | Дмитриевский район. Дмитриевский муниципальный район | 0,637 | 0,065 | 0,065 |  |
| 6. | -/- | -/- | Золотухинский район. Золотухинский муниципальный район | 0,868 | 0,432 | 0,432 |  |
| 7. | -/- | -/- | Касторенский район. Касторенский муниципальный район | 3,758 | 0,896 | 0,896 |  |
| 8. | -/- | -/- | Конышевский район. Конышевский муниципальный район | 0 | 1,146 | 1,146 |  |
| 9. | -/- | -/- | Кореневский район. Кореневский муниципальный район | 0 | 0,956 | 0,956 |  |
| 10. | -/- | -/- | Курчатовский район. Курчатовский муниципальный район | 1,24 | 0,29 | 0,29 |  |
| 11. | -/- | -/- | Льговский район. Льговский муниципальный район | 0,874 | 1,349 | 1,349 |  |
| 12. | -/- | -/- | Мантуровский район. Мантуровский муниципальный район | 1,218 | 0,585 | 0,585 |  |
| 13. | -/- | -/- | Медвенский район. Медвенский муниципальный район | 1,266 | 0,887 | 0,887 |  |
| 14. | -/- | -/- | Обоянский район. Обоянский муниципальный район | 0,82 | 1,09 | 1,09 |  |
| 15. | -/- | -/- | Октябрьский муниципальный район | 2,786 | 1,189 | 1,189 |  |
| 16. | -/- | -/- | Поныровский район. Поныровский муниципальный район | 0,693 | 0,689 | 0,689 |  |
| 17. | -/- | -/- | Пристенский район. Пристенский муниципальный район | 0,319 | 0,873 | 0,873 |  |
| 18. | -/- | -/- | Рыльский район. Рыльский муниципальный район | 0,886 | 0,747 | 0,747 |  |
| 19. | -/- | -/- | Советский район. Советский муниципальный район | 5,461 | 0,355 | 0,355 |  |
| 20. | -/- | -/- | Солнцевский район. Солнцевский муниципальный район | 0,471 | 0,6 | 0,6 |  |
| 21. | -/- | -/- | Суджанский район. Суджанский муниципальный район | 1,025 | 0,356 | 0,356 |  |
| 22. | -/- | -/- | Тимский район. Тимский муниципальный район | 1,17 | 0,28 | 0,28 |  |
| 23. | -/- | -/- | Фатежский район. Фатежский муниципальный район | 0,069 | 0,097 | 0,097 |  |
| 24. | -/- | -/- | Хомутовский район. Хомутовский муниципальный район | 0,195 | 0,087 | 0,087 |  |
| 25. | -/- | -/- | Щигровский район. Щигровский муниципальный район | 0,923 | 0,385 | 0,385 |  |
|  |  |  | Итого: | 47,5 | 29,4 | 29,4 |  |
| Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства, штук |
|  | По подпрограмме |  | Муниципальные районы – всего, в том числе: | 22 | 21 | 21 |  |
| 1. | Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства | штук | Большесолдатский район. Большесолдатский муниципальный район | 1 | 0 | 0 |  |
| 2. | -/- | -/- | Горшеченский район. Горшеченский муниципальный район | 1 | 0 | 0 |  |
| 3. | -/- | -/- | Дмитриевский район. Дмитриевский муниципальный район | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | -/- | -/- | Золотухинский район. Золотухинский муниципальный район | 3 | 3 | 3 |  |
| 5. | -/- | -/- | Конышевский район. Конышевский муниципальный район | 0 | 2 | 2 |  |
| 6. | -/- | -/- | Льговский район. Льговский муниципальный район | 0 | 3 | 3 |  |
| 7. | -/- | -/- | Поныровский район. Поныровский муниципальный район | 4 | 3 | 3 |  |
| 8. | -/- | -/- | Курчатовский район. Курчатовский муниципальный район | 1 | 0 | 0 |  |
| 9. | -/- | -/- | Обоянский район. Обоянский муниципальный район | 1 | 0 | 0 |  |
| 10. | -/- | -/- | Тимский район. Тимский муниципальный район | 0 | 2 | 2 |  |
| 11. | -/- | -/- | Фатежский район. Фатежский муниципальный район | 2 | 2 | 2 |  |
| 12. | -/- | -/- | Хомутовский район. Хомутовский муниципальный район | 5 | 5 | 5 |  |
| 13. | -/- | -/- | Щигровский район. Щигровский муниципальный район | 3 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 22 | 21 | 21 |  |
| Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности, штук |
|  | По подпрограмме |  | Городские округа – всего, в том числе: | 3 | 2 | 2 |  |
| 1. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности | штук | Город Щигры | 3 | 2 | 2 |  |
|  | По подпрограмме |  | Городские поселения – всего, в том числе: | 10 | 15 | 16 |  |
| 1. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности | штук | Поселок Глушково | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | -/- | -/- | Поселок Горшечное | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | -/- | -/- | Город Дмитриев | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | -/- | -/- | Поселок Касторное | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | -/- | -/- | Поселок Олымский | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | -/- | -/- | Поселок Конышевка | 0 | 2 | 2 |  |
| 7. | -/- | -/- | Поселок Медвенка | 0 | 3 | 3 |  |
| 8. | -/- | -/- | Поселок Прямицино | 2 | 3 | 3 |  |
| 9. | -/- | -/- | Поселок Поныри | 1 | 2 | 2 |  |
| 10. | -/- | -/- | Поселок Кировский | 1 | 0 | 0 |  |
| 11. | -/- | -/- | Поселок Тим | 1 | 1 | 1 |  |
|  | По подпрограмме |  | Муниципальные районы – всего, в том числе: | 144 | 123 | 123 |  |
| 1. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности | штук | Беловский район. Беловский муниципальный район | 4 | 4 | 4 |  |
| 2. | -/- | -/- | Большесолдатский район. Большесолдатский муниципальный район | 6 | 5 | 5 |  |
| 3. | -/- | -/- | Глушковский район. Глушковский муниципальный район | 5 | 5 | 5 |  |
| 4. | -/- | -/- | Горшеченский район. Горшеченский муниципальный район | 3 | 27 | 27 |  |
| 5. | -/- | -/- | Дмитриевский район. Дмитриевский муниципальный район | 1 | 0 | 0 |  |
| 6. | -/- | -/- | Золотухинский район. Золотухинский муниципальный район | 4 | 2 | 2 |  |
| 7. | -/- | -/- | Касторенский район. Касторенский муниципальный район | 8 | 6 | 6 |  |
| 8. | -/- | -/- | Конышевский район. Конышевский муниципальный район | 0 | 15 | 15 |  |
| 9. | -/- | -/- | Кореневский район. Кореневский муниципальный район | 0 | 2 | 2 |  |
| 10. | -/- | -/- | Курчатовский район. Курчатовский муниципальный район | 2 | 1 | 1 |  |
| 11. | -/- | -/- | Льговский район. Льговский муниципальный район | 4 | 1 | 1 |  |
| 12. | -/- | -/- | Мантуровский район. Мантуровский муниципальный район | 2 | 2 | 2 |  |
| 13. | -/- | -/- | Медвенский район. Медвенский муниципальный район | 7 | 17 | 17 |  |
| 14. | -/- | -/- | Обоянский район. Обоянский муниципальный район | 2 | 2 | 2 |  |
| 15. | -/- | -/- | Октябрьский муниципальный район | 13 | 10 | 10 |  |
| 16. | -/- | -/- | Поныровский район. Поныровский муниципальный район | 2 | 3 | 3 |  |
| 17. | -/- | -/- | Пристенский район. Пристенский муниципальный район | 3 | 3 | 3 |  |
| 18. | -/- | -/- | Рыльский район. Рыльский муниципальный район | 4 | 3 | 3 |  |
| 19. | -/- | -/- | Советский район. Советский муниципальный район | 57 | 2 | 2 |  |
| 20. | -/- | -/- | Солнцевский район. Солнцевский муниципальный район | 4 | 3 | 3 |  |
| 21. | -/- | -/- | Суджанский район. Суджанский муниципальный район | 6 | 4 | 4 |  |
| 22. | -/- | -/- | Тимский район. Тимский муниципальный район | 3 | 1 | 1 |  |
| 23. | -/- | -/- | Фатежский район. Фатежский муниципальный район | 2 | 1 | 1 |  |
| 24. | -/- | -/- | Щигровский район. Щигровский муниципальный район | 2 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | Итого: | 157 | 140 | 141 |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» |
|  | Основное мероприятие 1.01. Ликвидация накопленного экологического ущерба | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2017 | 01.12.2017 | Ликвидация накопленного экологического ущерба | Ликвидация накопленного экологического ущерба. |
|  | Мероприятие 1.01.1 Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 01.12.2017 | 01.01.2017 | 01.12.2017 | Ликвидация экологического ущерба, связанного с проблемой хранения на территории Курской области бесхозных непригодных к применению ядохимикатов и других опасных отходов, обеспечение экологической безопасности региона и улучшение состояния среды проживания | Утилизировано 21,382 тонн бесхозных непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов с истекшим сроком годности. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 1.01.1.1 Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 01.12.2017 | х | 01.12.2017 | х | х |
|  | Основное мероприятие 1.02. Регулирование качества окружающей среды | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Предотвращение полного исчезновения немало прекрасных, особо ценных ландшафтов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, улучшение экологических условий проживания населения области, повышение эффективности регионального государственного экологического надзора | Предотвращение полного исчезновения немало прекрасных, особо ценных ландшафтов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, улучшение экологических условий проживания населения области, повышение эффективности регионального государственного экологического надзора. |
|  | Мероприятие 1.02.1. Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сохранение уникальных мест Курской области, обоснование придания территории статуса особо охраняемой природной территории, определение границ и закрепление статуса особо охраняемых природных территорий | Постановлениями Администрации Курской области от 04.04.2017 № 283-па, от 11.07.2017 № 553-па памятниками природы регионального значения объявлены «Гладиолусовые луга» Глушковский район и «Парк Лебяжье» Курский район. Проведено комплексное экологическое обследование территории озера «Маковье» в Кореневском районе. Выполнены работы по составлению карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий «Урочище «Редкий лог», «Старомеловое», «Балка Лепешка у с. Богатырево» и описанию границ охранных зон существующих памятников природы регионального значения «Бекетовские холмы», «Урочище «Парсет» или «Мишин Бугор» и планируемых к созданию памятников природы «Урочище «Редкий лог», «Старомеловое», «Балка Лепешка у с.Богатырево». Изготовлены информационные и предупреждающие аншлаги для последующей установки на территории памятников природы регионального значения «Клюквенное озеро», «Первая скважина Курской магнитной аномалии», «Гладиолусовые луга». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1.02.1.1 Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.02.1.2. Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 1.02.2. Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.07.2017 | 01.01.2017 | 21.07.2017 | Обеспечение населения Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области | Подготовлен макет доклада «О состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области» в электронном виде и опубликован на официальных сайтах Администрации Курской области и департамента. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 1.02.2.1. Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен в электронном виде | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.07.2017 | х | 31.07.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 1.02.3. Ведение и издание Красной книги Курской области | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Обеспечение населения Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области | Подготовлен и сформирован макет Красной книги Курской области, представляющий свод данных о редких и исчезающих видах животных и растений региона, нуждающихся в особой охране. Издана Красная книга Курской области (на электронных носителях) в количестве 350 дисков. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 1.02.3.1. Макет Красной книги Курской области сформирован | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 25.12.2017 | х | 25.12.2017 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.02.3.2. Красная книга Курской области издана (на электронных носителях) | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 29.12.2017 | х | 29.12.2017 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» |
|  | Основное мероприятие 2.01. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. |
|  | Мероприятие 2.01.1. Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации | Выполнена разработка проектной документации «Капитальный ремонт ГТС на руч. б/н в с. Озерки Беловского района Курской области». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.01.1.1. Проектная документация по капитальному ремонту | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 2.01.2. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений(капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался) | Завершен капитальный ремонт ряда гидротехнических сооружений: «Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Верхняя Буковица у с. Трояново Железногорского района»; «Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Пинкасов Яр у с. Кондратовка Беловского района»; «Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Штевец у д. 1-е Вереитиново Золотухинского района». Проведен технический и авторский надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений: «Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Дегтярка у с. Ануфриевка Золотухинского района»; «Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Синее Озеро у с. Панское Советского района Курской области»; «Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Штевец у д. 1-е Вереитиново Золотухинского района». |
|  | Мероприятие 2.01.3. Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | Завершен капитальный ремонт ряда гидротехнических сооружений: «Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Дегтярка у с. Ануфриевка Золотухинского района»; «Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Синее Озеро у с. Панское Советского района Курской области». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.01.2.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.01.2.2. Строительный контроль в период капитального ремонта и сдачи в эксплуатацию объектов капитального ремонта гидротехнических сооружений осуществлен | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.02. Осуществление водохозяйственных мероприятий | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации, а также предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений, в том числе путем регулирования режимов использования паводкоопасных территорий, расширения полномочий субъектов Российской Федерации в части проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации, а также предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений, в том числе путем регулирования режимов использования паводкоопасных территорий, расширения полномочий субъектов Российской Федерации в части проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод. |
|  | Мероприятие 2.02.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Ведение наблюдений за водными объектами, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа и их притоков с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации | Осуществлен мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков. Проведены химические анализы проб природных вод. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.02.1.1. Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков осуществлен | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 2.02.2. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации | В 2017 году расчищено 1,05 км русла реки Тускарь в пределах г. Курска на участке от 4 до 9 км от устья. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.02.2.1. Русло реки Тускарь в пределах г.Курска на участке от 4 до 9 км от устья (2 этап) расчищено | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.02.2.2. Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области установлены | Черкасов А.В. заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» |
|  | Основное мероприятие 3.01. Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов | Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Эффективное исполнение государственных функций и оказание государственных услуг, качественное выполнение государственного задания, контроль ситуации на гидротехнических сооружениях Курской области и выполнение работ по сохранению особо охраняемых природных территорий Курской области | Запланированные индикаторы достигнуты. Государственное задание на оказание государственных услуг государственным учреждением выполнено в полном объеме. |
|  | Мероприятие 3.01.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Качественное оказание государственных услуг и выполнения государственного задания, контроль ситуации на гидротехнических сооружениях Курской области и выполнение работ по сохранению особо охраняемых природных территорий Курской области | За счет средств областного бюджета обеспечена деятельность казенных и бюджетного учреждений, подведомственных департаменту экологической безопасности и природопользования. Государственное задание на оказание государственных услуг государственным учреждением выполнено в полном объеме. Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений». Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.1 Государственное задание на оказание государственных услуг государственным учреждением выполнено | Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.2 Безопасность гпдротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений» | Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.3 Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена | Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 3.01.2. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Эффективное исполнение государственных функций | Обеспечена деятельность и выполнение функций государственных органов. Запланированные индикаторы достигнуты. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 3.01.2.1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Барышников В.Н. директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы |
|  | Основное мероприятие 4.01. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Яковченко С.А. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области | Обеспеченность питьевой водой жителей Курской области улучшена. |
|  | Мероприятие 4.01.1. Субсидии местным бюджетам на создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства | Яковченко С.А. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание 21 объекта водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства | Создан 21 объект водоснабжения муниципальной собственности. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 4.01.1.1. Объекты водоснабжения муниципальной собственности, не относящиеся к объектам капитального строительства, созданы | Яковченко С.А. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 4.01.2. Субсидии местным бюджетам на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности | Яковченко С.А. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Текущий ремонт 140 объектов водоснабжения муниципальной собственности | Произведен текущий ремонт 141 объекта водоснабжения муниципальной собственности. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 4.01.2.2. Объекты водоснабжения муниципальной собственности отремонтированы | Яковченко С.А. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
| Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» |
|  | Основное мероприятие 5.01. Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличения численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий; повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов; эффективное регулирование разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; стабилизация ситуации по численности животных, приносящих вред животному миру, сельскохозяйственным животным и населению; обеспечение реализации мероприятий подпрограммы; значительный прирост численности основных видов охотничьих ресурсов, обеспечение роста уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания; оптимизация эффективности рыбохозяйственного комплекса области | Увеличена численность охотничьих ресурсов (косуля европейская). Достигнуто повышение эффективности при охране охотничьих ресурсов на предмет бесконтрольного изъятия биологических ресурсов. Осуществлен учет выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов не отнесенных к объектам охоты и анализ собранных данных. Проведено регулирование численности животных, наносящих вред животному миру, сельскому хозяйству и населению (волк, лисица, енотовидная собака, бобр, кабан, водоплавающая дичь, ворона серая). Определен перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания "Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Курской области" утвержденный постановлением Администрации Курской области от 7 марта 2017 №180. |
|  | Мероприятие 5.01.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | В ходе проведенных 4057 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов выявлено 663 нарушения, вынесено 638 постановления о наложении штрафов на общую сумму 594,3 тыс. руб. Подано четыре заявления на возбуждение уголовных дел по статье 258 УК РФ. Проведено 5 мероприятий по контролю (надзору) в отношении малого и среднего бизнеса, вынесено 3 предписания об устранении нарушений действующего законодательства. Выдано 9290 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям на территории закрепленных охотничьих угодий и 11145 разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам на территорию общедоступных охотничьих угодий. Постановлением Губернатора Курской области от 30.06.2017 №-196-пг утверждены лимиты добычи следующего вида: барсук; Постановлением Губернатора Курской области от 10.07.2017 №202-пг утверждены лимиты добычи следующих видов: лось, косуля, олень благородный; олень пятнистый; Постановлением Губернатора Курской области от 20 марта 2017 №89-пг установлены сроки весенней охоты на пернатую дичь; Постановлением Администрации Курской области от 24.07.2017 №601-па утверждены лимиты добычи следующих видов: куница лесная, бобр; Постановлением Администрации Курской области от 23.05.2017 №402-па утверждены нормы пропускной способности охотничьих угодий; Постановлением Администрации Курской области от 13.09.2017 №720-па установлены ограничения сроков охоты на зайца-русака в осенне-зимний период охоты на пушных животных; внесены изменения в статьи 3 и 4 Закона Курской области от 26.09.2017 №52-ЗКО "О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской области". |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие государственной программы 5.01.1.1. Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Контрольное событие государственной программы 5.01.1.2. Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | * | х | 01.08.2017 | х | 01.08.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.2. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Эффективное регулирование разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам | С целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда соколообразных, (пустельга, кобчик, чеглок) для редких охраняемых видов некрупных дневных хищных птиц изготовлены и размещены 18 единиц искусственных гнездовий на территории Курской области в пойме р. Сейм в границах Курчатовского, Льговского, Октябрьского, Курского муниципальных районов Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 5.01.2.3. Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации изготовлены и установлены | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.3. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оптимизация эффективности рыбохозяйственного комплекса области | В 2017 году в результате проведения торгов с применением конкурсных процедур закупок приобретено 8 знаков индивидуального проектирования (аншлагов), обозначающих границы зимовальных ям на водоемах Курской области и произведена их установка. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 5.01.3.4. Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.4. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение реализации мероприятия подпрограммы | Обеспечена реализация мероприятий подпрограммы. |
|  | Мероприятие 5.01.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Значительный прирост численности основных видов охотничьих ресурсов, обеспечение роста уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | Значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов. Проведено 4057 рейда по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Проведены учеты численности охотничьих ресурсов: - учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра), по наличия характерных мест поселения (выхухоль); - учет барсука на норах; - учет сурка в местах вероятного обитания; - учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая; - учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь); - учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; - маршрутный учет перепела по токовым участкам; - проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов (олени, косуля европейская, кабан, лось, все пушные животные). Проведены биотехнические мероприятия: заготовлено сена – 11,15 т., - выложено корнеплодов – 14,5 т., зерновых (кукурузы, ячменя, пшеницы) - 170,87 т., в том числе заготовленных собственными силами - 81,3 т., соли - 6,235 т., в том числе заготовленной собственными силами - 0,27 т. - сооружено: кормушек - 13 шт., подкормочных площадок - 10 шт., солонцов - 371 шт.; - установлено аншлагов - 3 шт.; истреблено: 105 бродячих собак, 58 кошек, 6 серых ворон, 1 волк. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.5. Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.6. Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | * | х | 01.07.2017 | х | 01.07.2017 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 5.01.5.7. Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Контрольное событие государственной программы 5.01.5.8. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.6. Осуществление территориального охотустройства | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Разработанная схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области позволит: увеличить поступления в доход бюджета от проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по предоставлению в пользование охотничьих угодий; получить новые рабочие места в охотничьих хозяйствах в районах области; обеспечить налоговые отчисления от охотничьих хозяйств; обеспечить научно обоснованный путь развития и интенсификации ведения охотхозяйственной деятельности; обеспечить сокращение площади общедоступных охотничьих угодий, которое повлечет улучшение качества их охраны и устранение нерациональных и необоснованных затрат бюджета; обеспечить наполнение охотничьих угодий Курской области охотничьими ресурсами и за счет этого повысить престиж области; обеспечить уменьшение рисков по возникновению и распространению таких опасных заболеваний как африканская чума свиней и бешенство плотоядных по причине эффективной управляемости небольших территорий и повышения качества мониторинга окружающей среды и своевременного реагирования в хозяйстве и выполнения полного комплекса ветеринарных мероприятий в охотничьих хозяйствах. | 12.01.2017г. заключен государственный контракт № 1 на оказание услуг "Составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области" между комитетом лесного хозяйства Курской области и ООО "Датум Групп". Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области, являющаяся документом территориального охотустройства, разработана и направлена на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие государственной программы 5.01.6.9. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области, являющаяся документом территориального охотустройства, разработана, согласована с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и утверждена. | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.7. Выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Укомплектованность штата охотпользователя категории работников, имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законодательства; эффективная охрана охотничьих ресурсов на территории, предоставленной охотпользователю для ведения охотничьего хозяйства | Укомплектованность штата охотпользователей категории работников имеющих функцию контроля за исполнением природоохранного законодательства достигнута (выдано удостоверений и нагрудных знаков 22 производственным охотничьим инспекторам из 66 проходивших аттестацию. 44 работника охотпользователей аттестацию не прошли, за 2017 год доля аттестованных в общем количестве обратившихся составляет 33,3%). |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 5.01.7.10 Удостоверения и нагрудные знаки производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей, прошедших проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспекторы, выданы | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.8. Выдача и аннулирование охотничьих билетов | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | 12.05.2017 | 31.12.2017 | 12.05.2017 | 31.12.2017 | Выдача и аннулирование охотничьих билетов | В 2017 году было приобретено: 4560 шт. бланков охотничьих билетов на общую сумму 227288,00 руб.; 9200 шт. бланков заявлений приобретено на общую сумму 2000,00 руб., в том числе 600 шт. бланков заявлений на аннулирование охотничьих билетов, 600 шт. бланков заявлений о получении охотничьего билета взамен утраченного, 8000 шт. бланков заявлений о получении охотничьего билета на общую сумму 2000,00 руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 5.01.8.11 Бланки заявлений для выдачи и аннулирования охотничьих билетов, бланки охотничьих билетов приобретены | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | * | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.9. Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | Максименко С.А. председатель комитета лесного хозяйства Курской области | х | 12.05.2017 | 31.12.2017 | 12.05.2017 | 31.12.2017 | Созданная и внедренная ведомственная информационная система «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца», будет через «Концентратор услуг» интегрировать информацию по выдаче и аннулированию охотничьих билетов на Единый портал государственных и муниципальных услуг | В 2017 году был проведен аукцион на оказание услуг по созданию ведомственной информационной системы "Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца", по результатам которого заключен контракт на сумму 1465376,99 руб. Указанная система прошла, необходимые испытания и была введена в эксплуатацию в декабре 2017 г. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | Контрольное событие программы 5.01.9.12 Ведомственная информационная система «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» создана и внедрена |  | * | х | 31.12.2017 | X | 31.12.2017 | х | х |

1 – включено в план реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

Приложение 3

Оценка эффективности мер государственного регулирования государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

| №п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс.руб. | Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс.руб. | Обоснование необходимости (эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | очередной финансовый год (N) | N+1 | N+2 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Меры государственного регулирования в рамках государственной программы не применяются. |

### Приложение 4

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды Курской области» в 2017 году

| № | Вид акта | Основные положения | Ответствен- ный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» |
| 1 | Постановление Губернатора Курской области | внесение изменений в Положение о департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области | департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 2014 – 2020 годы (по мере возникно вения необходи мости) | 18.04.2017 № 139-пг | В 2017 году внесено изменение в постановление Губернатора Курской области от 13.02.2013 № 61-пг «Об утверждении Положения о департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области» |
| Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» |
| 2 | Закон Курской области | внесение изменений в Закон Курской области «О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской области» (в связи с изменениями действующего законодательства) | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области (до 01.01.2016 г.), комитет лесного хозяйства Курской области (с 01.01.2016 г.) | 2014 – 2020 годы (по мере возникно вения необходи мости) | 26.09.2017 № 52-ЗКО | В 2017 году внесено изменение в Закон Курской области от 28.11.2012 № 114-ЗКО «О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской области» |
| II Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы |
| Меры правового регулирования не предлагаются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за счет средств областного бюджета за 2017 год (тыс.руб) |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы за 2017 год (тыс.рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2017 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 154 399,780 | 159 548,256 | 156 893,884 |
|  |  | Ответственный исполнитель - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | х | х | х | 84 259,211 | 84 495,894 | 82 381,566 |
|  |  | Соисполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | х | х | х | 22 788,685 | 29 728,673 | 29 291,837 |
|  |  | Соисполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | 47 351,884 | 45 323,689 | 45 220,481 |
| Подпрограмма 1 | Экология и природные ресурсы Курской области | Всего по Подпрограмме 1 | х | х | х | х | 3 371,575 | 3 371,575 | 2 086,080 |
|  |  | департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | х | х | х | 3 371,575 | 3 371,575 | 2 086,080 |
| Основное мероприятие 1.1 | Ликвидация накопленного экологического ущерба | департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 06 02 | 20 1 01 12300 | 200 | 549,075 | 549,075 | 227,861 |
| Основное мероприятие 1.2 | Регулирование качества окружающей среды | Всего | х | х | х | х | 2 822,500 | 2 822,500 | 1 858,219 |
|  |  | департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 06 03 | 20 1 02 12310 | 200 | 72,500 | 480,500 | 425,600 |
|  |  |  | 819 | 06 05 | 20 1 01 12320 | 200 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  | 819 | 06 03 | 20 1 02 12721 | 200 | 2 700,000 | 2 292,000 | 1 382,619 |
| Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса Курской области | Всего | х | х | х | х | 29 970,001 | 29 074,697 | 28 707,171 |
|  |  | департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | х | х | х | 29 970,001 | 29 074,697 | 28 707,171 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений | Всего | х | х | х | х | 18 550,228 | 18 414,866 | 18 258,105 |
|  |  | департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 04 06 | 20 2 01 12330 | 200 | 860,508 | 860,508 | 860,508 |
|  |  |  | 819 | 04 06 | 20 2 01 50160 | 200 | 7 046,800 | - | - |
|  |  |  | 819 | 04 06 | 20 2 01 R0160 | 200 | 5 442,920 | 8 699,800 | 8 699,800 |
|  |  |  | 819 | 04 06 | 20 2 01 R0160 | 500 | 5 200,000 | - | - |
|  |  |  | 819 | 04 06 | 20 2 01 12727 | 200 | - | 3 654,558 | 3 654,558 |
|  |  |  | 819 | 04 06 | 20 2 01 12727 | 500 | - | 5 200,000 | 5 043,239 |
| Основное мероприятие 2.2 | Осуществление водохозяйственных мероприятий | Всего | х | х | х | х | 11 419,773 | 10 659,831 | 10 449,066 |
|  |  | департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 04 06 | 20 2 01 12340 | 200 | 1 962,873 | 1 202,931 | 1 102,930 |
|  |  |  | 819 | 04 06 | 20 2 01 51280 | 200 | 9 456,900 | 9 456,900 | 9 346,136 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области | Всего | х | х | х | х | 50 917,635 | 52 049,622 | 51 588,315 |
|  |  | департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | х | х | х | 50 917,635 | 52 049,622 | 51 588,315 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов | Всего | х | х | х | х | 50 917,635 | 52 049,622 | 51 588,315 |
|  |  | департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 04 06 | 20 3 01 10010 | 100 | 15 285,694 | 14 442,050 | 14 349,414 |
|  |  |  | 819 | 04 06 | 20 3 01 10010 | 200 | 6 454,739 | 6 985,958 | 6 896,806 |
|  |  |  | 819 | 04 06 | 20 3 01 10010 | 300 | - | 190,254 | 86,661 |
|  |  |  | 819 | 04 06 | 20 3 01 10010 | 800 | 15 217,000 | 13 706,436 | 13 706,436 |
|  |  |  | 819 | 06 03 | 20 3 01 10010 | 600 | 2 497,405 | 1 354,444 | 1 354,444 |
|  |  |  | 819 | 06 03 | 20 3 01 10010 | 100 | - | 1 787,739 | 1 774,397 |
|  |  |  | 819 | 06 03 | 20 3 01 10010 | 200 | - | 575,780 | 467,857 |
|  |  |  | 819 | 06 03 | 20 3 01 10010 | 800 | - | 8,000 | 7,015 |
|  |  |  | 819 | 06 05 | 20 3 01 10020 | 100 | 10 255,250 | 11 691,652 | 11 672,104 |
|  |  |  | 819 | 06 05 | 20 3 01 10020 | 200 | 1 199,547 | 1 284,609 | 1 250,500 |
|  |  |  | 819 | 06 05 | 20 3 01 10020 | 800 | 8,000 | 22,700 | 22,681 |
| Подпрограмма 4 | «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы | Всего | х | х | х | х | 47 351,884 | 45 323,689 | 45 220,481 |
|  |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | х | х | х | 47 351,884 | 45 323,689 | 45 220,481 |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | всего | 807 | х | х | х | 47 351,884 | 45 323,689 | 45 220,481 |
|  |  | комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 05 02 | 20 4 01 13420 | 500 | 6 300,000 | 5 594,134 | 5 594,134 |
|  |  |  | 807 | 05 02 | 20 4 01 13430 | 500 | 41 051,884 | 39 729,555 | 39 626,347 |
| Подпрограмма 5 | Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области | Всего | х | х | х | х | 22 788,685 | 29 728,673 | 29 291,837 |
|  |  | комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | х | х | х | 22 788,685 | 29 728,673 | 29 291,837 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов | Всего | х | х | х | х | 22 788,685 | 29 728,673 | 29 291,837 |
|  |  | комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 06 03 | 20 5 01 10010 | 100 | 13 141,483 | 16 263,609 | 16 260,556 |
|  |  |  | 821 | 06 03 | 20 5 01 10010 | 200 | 1 051,094 | 2 154,512 | 2 146,597 |
|  |  |  | 821 | 06 03 | 20 5 01 10010 | 800 | 33,000 | 23,600 | 23,084 |
|  |  |  | 821 | 04 05 | 20 5 01 59100 | 200 | 25,600 | 25,600 | 25,600 |
|  |  |  | 821 | 06 03 | 20 5 01 59200 | 200 | 79,000 | 79,000 | 79,000 |
|  |  |  | 821 | 06 03 | 20 5 01 59700 | 200 | 3 397,736 | 3 397,736 | 3 055,338 |
|  |  |  | 821 | 06 05 | 20 5 01 10020 | 100 | 785,608 | 1 396,506 | 1 396,506 |
|  |  |  | 821 | 06 05 | 20 5 01 10020 | 200 | - | 219,583 | 219,583 |
|  |  |  | 821 | 06 05 | 20 5 01 10020 | 800 | - | 27,378 | 27,378 |
|  |  |  | 821 | 06 05 | 20 5 01 59700 | 100 | 3 512,973 | 3 512,973 | 3 507,114 |
|  |  |  | 821 | 06 05 | 20 5 01 59700 | 200 | 753,691 | 753,691 | 747,160 |
|  |  |  | 821 | 06 05 | 20 5 01 59700 | 800 | 8,500 | 8,500 | 8,456 |
|  |  |  | 821 | 06 03 | 20 5 01 12725 | 200 | - | 229,288 | 229,288 |
|  |  |  | 821 | 06 03 | 20 5 01 12729 | 200 | - | 1 636,697 | 1 566,177 |

### Приложение 6

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников

на реализацию целей государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2017 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов1 | Фактические расходы2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа | Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области | всего | 169 856,791 | 167 166,202 |
|  |  | федеральный бюджет | 24 281,200 | 23 815,604 |
|  |  | областной бюджет | 135 271,994 | 133 078,280 |
|  |  | местные бюджеты | 10 303,597 | 10 272,318 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограм-ма 1 | Экология и природные ресурсы Курской области | всего | 3 371,575 | 2 086,080 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 371,575 | 2 086,080 |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.01 | Ликвидация накопленного экологического ущерба | всего | 549,075 | 227,861 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 549,075 | 227,861 |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.02 | Регулирование качества окружающей среды | всего | 2 822,500 | 1 858,219 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 2 822,500 | 1 858,219 |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограм-ма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса Курской области | всего | 29 363,267 | 28 995,741 |
|  |  | федеральный бюджет | 16 503,700 | 16 392,936 |
|  |  | областной бюджет | 12 570,997 | 12 314,235 |
|  |  | местные бюджеты | 288,570 | 288,570 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.01 | Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений | всего | 18 703,436 | 18 546,675 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 046,800 | 7 046,800 |
|  |  | областной бюджет | 11 368,066 | 11 211,305 |
|  |  | местные бюджеты | 288,570 | 288,570 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.02 | Осуществление водохозяйственных мероприятий | всего | 10 659,831 | 10 449,066 |
|  |  | федеральный бюджет | 9 456,900 | 9 346,136 |
|  |  | областной бюджет | 1 202,931 | 1 102,930 |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограм-ма 3 | Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | всего | 52 054,560 | 51 588,315 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 52 054,560 | 51 588,315 |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.01 | Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов | всего | 52 054,560 | 51 588,315 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 52 054,560 | 51 588,315 |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограм-ма 4 | «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы | всего | 55 338,716 | 55 204,229 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 45 323,689 | 45 220,481 |
|  |  | местные бюджеты | 10 015,027 | 9 983,748 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4.01 | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | всего | 55 338,716 | 55 204,229 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 45 323,689 | 45 220,481 |
|  |  | местные бюджеты | 10 015,027 | 9 983,748 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограм-ма 5 | Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области | всего | 29 728,673 | 29 291,837 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 777,500 | 7 422,668 |
|  |  | областной бюджет | 21 951,173 | 21 869,169 |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.01 | Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов | всего | 29 728,673 | 29 291,837 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 777,500 | 7 422,668 |
|  |  | областной бюджет | 21 951,173 | 21 869,169 |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |

--------------------------------

1 В соответствии с государственной программой (по состоянию на 31 декабря 2017 года).

2 Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы внебюджетных источников

### Приложение 7

Отчет

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2017 год

| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января 2017 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование государственной услуги (работы): | Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов |
| Показатель объема услуги: | Количество объектов, охваченных мероприятиями (шт.) | 2 397,405 | 1 354,444 | 1 354,444 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 5237 | 5237 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.01. Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Площадь, охваченная мероприятиями (га) |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 0,24 | 0,24 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.01. Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов |  |  |  |  |  |