Приложение 2

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2018 год

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2038) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.П1.**  **Приоритетный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов"** | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 01.12.2019 |  |  | Ликвидация накопленного экологического ущерба посредством утилизации (размещения) до конца 2020 года 64,14 тонн непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов |  |
|  | Мероприятие 1.П1.1  Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 01.12.2019 |  |  | Ликвидация экологического ущерба, связанного с проблемой хранения на территории Курской области бесхозных непригодных к применению ядохимикатов и других опасных отходов |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.П1.1.1**  Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 01.12.2019 | х |  | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1.02.**  **Регулирование качества окружающей среды** | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду | Обеспечено выполнение запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ; повышена эффективность регионального государственного экологического надзора; обеспечены конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду |
|  | Мероприятие 1.02.1.  Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение лабораторного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора | Проведено измерение и анализ (включая отбор проб) выбросов, загрязняющих веществ на источниках выбросов 5-ти предприятий. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1.1**  Работы по проведению измерений и анализов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществлены | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | Мероприятие 1.02.2.  Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.07.2018 | 01.01.2018 | 30.07.2018 | Обеспечение населения Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области | Подготовлен макет доклада «О состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области» в электронном виде и 31.07.2018 опубликован на официальных сайтах Администрации Курской области и департамента. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.2.1.**  Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен в электронном виде | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.07.2018 | х | 30.07.2018 | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1.П2.**  **Приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть"** | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов и обеспечение их устойчивого функционирования | Созданы особо охраняемые природные территории регионального значения; сохранены уникальные и типичные природные комплексы и объекты, и обеспечено их устойчивое функционирование |
|  | Мероприятие 1.П2.1.  Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий Курской области; определение границ, охранных зон и закрепление статуса особо охраняемых природных территорий; изготовление и установка информационных и предупреждающих аншлагов на особо охраняемых природных территориях | Проведено комплексное экологическое обследование особо охраняемых природных территорий «Озеро «Малино» в Рыльском районе, «Озеро «Лезвино» в Льговском районе, «Урочище «Бирючье» в Касторенском районе, Озеро «Линево» в Курском районе, «Урочище «Большой курган» и истоки Свапы» в Поныровском районе, «Обнажение Козюлина оврага» в Глушковском районе, «Балка Сурки» в Горшеченском районе и «Озеро «Желтое» в Кореневском районе.  Изготовлены карты-планы зон с особыми условиями использования территорий и охранных зон «Озеро «Маковье» в Кореневском районе, «Балка «Ржавец» в Мантуровском районе, «Озеро «Малино» в Рыльском районе, «Озеро «Лезвино» в Льговском районе, «Урочище «Бирючье» в Касторенском районе, Озеро «Линево» в Курском районе, «Урочище «Большой курган» и истоки Свапы» в Поныровском районе, «Обнажение Козюлина оврага» в Глушковском районе, «Балка Сурки» в Горшеченском районе и «Озеро «Желтое» в Кореневском районе.  Памятниками природы регионального значения объявлены следующие территории:  1) «Урочище «Редкий лог», Октябрьский район;  2) «Старомеловое», Горшеченский район;  3) «Балка Лепешка», Горшеченский район;  4) «Урочище «Большой курган» и истоки р. Свапы», Поныровский район;  5) «Озеро Маковье», Кореневский район;  6) «Озеро Малино», Рыльский район;  7) «Урочище Бирючье», Касторенский район;  8) «Озеро «Лезвино», Льговский район;  9) «Балка «Ржавец», Мантуровский район.  Выполнены работы по изготовлению информационных аншлагов в количестве 10 штук и проведены работы по обеспечению функционирования на 4 особо охраняемых природных территориях.  Созданы охранные зоны памятников природы регионального значения «Бекетовские холмы», «Урочище «Парсет» или «Мишин бугор», «Урочище «Редкий лог». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.1**  Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.2.**  Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.3.**  Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
| **Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 2.01. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений** | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. |
|  | Мероприятие 2.01.1.  Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации | Разработана проектная документация капитального ремонта ГТС пруда на руч. Гаховский у с. Гахово Медвенского района и проект «Капитальный ремонт КИА правобережной, левобережной плотин и водосбросного сооружения Курского водохранилища на реке Тускарь». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.1.1.**  Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооружений разработана | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | Мероприятие 2.01.2.  Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | Проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области и бесхозяйных гидротехнических сооружений |  |
|  | Мероприятие 2.01.3.  Мероприятия по развитию водохозясйственного комплекса Российской Федерации | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений | Выполнен капитальный ремонт ГТС пруда на руч. б/н у с. Гололобовка Солнцевского района. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.1.**  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.2.**  Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений проведен | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х |  | х | х |
|  | **Основное мероприятие 2.02. Осуществление водохозяйственных мероприятий** | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений; улучшение экологического состояния водных объектов; повышение водности рек | Восстановлены водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращено негативное воздействие вод и снижен ущерб от наводнений; улучшено экологическое состояние водных объектов; повышена водность рек |
|  | Мероприятие 2.02.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ведение наблюдений за водными объектами, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа, Сейм и их притоков с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации | Осуществлен мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм и их притоков протяженностью 423 км..  Проведены химический анализ проб природной воды, отобранной из пруда у с. Петрово-Карцево Советского района и проб природных и сточных вод, отобранных из пруда в районе с. Ворошнево Курского района. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.1.** Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Пселл, Сейм и их притоков осуществлен | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | Мероприятие 2.02.2.  Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области | Комитет строительства Курской области | х | 01.06.2018 | 31.12.2018 | 01.06.2018 |  | Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Решение об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объекта государственной собственности Курской области «Водозаборная скважина для нужд корпуса административно-бытовых и вспомогательных служб/литера А, а, а1, а2 по адресу: Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, деревня Щетинка, Курское водохранилище на реке Тускарь» утверждено постановлением Администрации Курской области от 04.06.2018 № 452-па.  В соответствии с вышеназванным постановлением запланированный объем бюджетных инвестиций на строительство объекта – 2000,000 тыс. рублей, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2018 год.  Разработанная ОБУ «Курскгражданпроект» проектно-сметная документация по объекту «Водозаборная скважина для нужд корпуса административно-бытовых и вспомогательных служб/литера А, а, а1, а2 по адресу: Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, деревня Щетинка, Курское водохранилище на реке Тускарь», направлена в АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области».  Ориентировочная стоимость строительства скважины – 3 198,560 тыс. рублей.  В связи с чем, комитетом строительства Курской области, ответственным исполнителем контрольного события, осуществить строительство объекта в 2018 году не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Комитетом строительства Курской области и департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области прорабатывается вопрос о выполнении работ по данному мероприятию в 2019 году. | | | | | | | |
|  | Контрольное событие программы 2.02.2.1. Работы по объекту "Водозаборная скважина для нужд корпуса административно-бытовых и вспомогательных служб/литера А, а, а1, а2 по адресу: Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, деревня Щетинка, Курское водохранилище на реке Тускарь" выполнены | Комитет строительства Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |
|  | Мероприятие 2.02.3.  Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации | В 2018 году расчищено 0,95 км русла реки Тускарь в пределах г. Курска на участке от 4 до 9 км от устья.  Определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Сейм на территории Курской области, общей протяженностью 90 км. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.3.1.** Русло реки Тускарь в пределах г.Курска на участке от 4 до 9 км от устья (2 этап) расчищено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.3.2.**  Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области установлены | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 3.01. Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных  ресурсов** | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение выполнения запланированных показателей и мероприятий государственной программы | Запланированные индикаторы достигнуты. |
|  | Мероприятие 3.01.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Качественное оказание государственных услуг, обеспечение безопасности гидротехнического сооружения (Курское водохранилище) и сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории ООПТ «Железногорский дендрологический парк» | За счет средств областного бюджета обеспечена деятельность казенных учреждений, подведомственных департаменту экологической безопасности и природопользования.  Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области».  Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.1** Безопасность гпдротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.2** Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | Мероприятие 3.01.2.  Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций департамента экологической безопасности и природопользования Курской области как органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды; выполнение целей, задач и показателей государственной программы | Обеспечена деятельность и выполнение функций государственных органов.  В 2018 году внесено 6 изменений в постановление Губернатора Курской области от 13.02.2013 № 61-пг «Об утверждении Положения о департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области».  Запланированные индикаторы достигнуты. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.2.1.** Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.2.2.** Изменения в Положение о департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области внесены | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | **Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 4.01. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения | Обеспеченность питьевой водой жителей Курской области улучшена; повышена работоспособность объектов водоснабжения.  Питьевой водой надлежащего качества обеспечено 120,3 тыс. человек. |
|  | Мероприятие 4.01.1.  Субсидии местным бюджетам на создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | Создание 75 объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящиеся к объектам капитального строительства |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 4.01.1.1.** Объекты водоснабжения муниципальной собственности, не относящиеся к объектам капитального строительства,  созданы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х |  | х | х |
|  | Мероприятие 4.01.2.  Субсидии местным бюджетам на проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Текущий ремонт 588 объектов водоснабжения муниципальной собственности | Произведен текущий ремонт 722 объектов водоснабжения муниципальной собственности. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 4.01.2.2.** Объекты водоснабжения муниципальной собственности отремонтированы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
| **Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 5.01. Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов** | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличения численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий; повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов; обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области; обеспечение реализации мероприятий подпрограммы; увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов; увеличение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов; повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | Увеличена численность охотничьих ресурсов (косуля европейская). Достигнуто повышение эффективности при охране охотничьих ресурсов на предмет бесконтрольного изъятия биологических ресурсов. Осуществлен учет выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов не отнесенных к объектам охоты и анализ собранных данных. Проведено регулирование численности животных, наносящих вред животному миру, сельскому хозяйству и населению (волк, лисица, енотовидная собака,бобр, кабан, водоплавающая дичь, ворона серая). Определен перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания "Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Курской области" утвержденный постановлением Администрации Курской области от 7 марта 2017 №180-па. |
|  | Мероприятие 5.01.1.  Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | В ходе проведенных 5447 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в результате чего выявлено 633 нарушения, вынесено 630 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 869.4 тыс. руб. Подано 6 заявлений на возбуждение уголовных дел по статье 258 УК РФ. Проведено 2 мероприятия по контролю (надзору) в отношении малого и среднего бизнеса, вынесено 2 предписания об устранении нарушений действующего законадательства. Выдано 7084 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям на территории закрепленных охотничьих угодий и 14985 разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам на территорию общедоступных охотничьих угодий. Постановлением Губернатора Курской области от 22.06.2018 № 217-пг утверждены лимиты добычи следующего вида:барсук; постановлением Губернатора Курской области от 11.07.2018 № 257-пг утверждены лимиты добычи следующих видов: лось, косуля, олень благородный; олень пятнистый; постановлением Губернатора Курской области от 29.03.2018 № 91-пг установлены сроки весенней охоты на пернатую дичь; постановлением Губернатора Курской области от 15.08.2018 № 664-па установлены ограничения на использование охотничьих ресурсов в сезоны охот на территории Курской области в 2018-2019 годах; постановлением Администрации Курской области от 26.07.2018 № 600-па утверждены нормы допустимой добычи, в отношении которых не устанавливается лимит добычи следующих видов: куница лесная, бобр. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.1.1.** Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.1.2.** Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 01.08.2018 | х | 11.07.2018 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.2.  Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам | С целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда соколообразных, (пустельга, кобчик, чеглок) для редких охраняемых видов некрупных дневных хищных птиц изготовлены и размещены 14 единиц искусственных гнездовий и гнездовых платформ на территории Курской области в пойме р. Сейм в границах Льговского, Хомутовского, Рыльского, Кореневского и Глушковского муниципальных районов Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.2.3.** Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации изготовлены и установлены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.3.  Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области | В 2018 году в результате проведения торгов с применением конкурсных процедур закупок приобретено и установлено 8 знаков индивидуального проектирования (аншлагов), обозначающих границы зимовальных ям на водоемах Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.3.4.**  Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.4.  Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение реализации мероприятия подпрограммы | Обеспечена реализация мероприятий подпрограммы. |
|  | Мероприятие 5.01.5.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | Значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов. Проведено 5447 рейдов по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Проведены учеты численности охотничьих ресурсов: - учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра), по наличию характерных мест поселения (выхухоль); - учет барсука на норах; - учет сурка в местах вероятного обитания; - учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая; - учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь); - учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; маршрутный учет перепела по токовым участкам; - проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов (олени, косуля европейская, кабан, лось, все пушные животные). Проведены биотехнические мероприятия: заготовлено сена – 7,9 т., зерновых (кукурузы, ячменя, пшеницы) -177,2 т., заготовленно собственными силами зерноотходов - 14.5 т., соли -10.68 т., сооружено: кормушек, подкормочных площадок - 25 шт., солонцов - 333 шт.;истреблено: 99 бродячих собак, 65 кошек, 10 волков. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.5.**  Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.6.**  Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 01.07.2018 | х | 01.07.2018 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.7.** Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.5.8.**  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.6.  Осуществление территориального охотустройства | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 11.09.2018 | Разработанная схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области позволит:  увеличить поступления в доход бюджета от проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по предоставлению в пользование охотничьих угодий;  получить новые рабочие места в охотничьих хозяйствах в районах области;  обеспечить налоговые отчисления от охотничьих хозяйств;  обеспечить научно обоснованный путь развития и интенсификации ведения охотхозяйственной деятельности;  обеспечить сокращение площади общедоступных охотничьих угодий, которое повлечет улучшение качества их охраны и устранение нерациональных и необоснованных затрат бюджета;  обеспечить наполнение охотничьих угодий Курской области охотничьими ресурсами и за счет этого повысить престиж области;  обеспечить уменьшение рисков по возникновению и распространению таких опасных заболеваний как африканская чума свиней и бешенство плотоядных по причине эффективной управляемости небольших территорий и повышения качества мониторинга окружающей среды и своевременного реагирования в хозяйстве и выполнения полного комплекса ветеринарных мероприятий в охотничьих хозяйствах. | Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области согласована с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (письмо Минприроды России от 14.03.2018 № 04-15-29/7100 «О схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий») и утверждена постановлением Губернатора Курской области от 11.09.2018 № 361-пг «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий территории Курской области». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.6.9.**  Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области, являющаяся документом территориального охотустройства, разработана, согласована с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и утверждена. | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2018 | х | 11.09.2018 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.7.  Выдача и аннулирование охотничьих билетов | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | Выдача и аннулирование охотничьих билетов |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.7.10**  Бланки заявлений для выдачи и аннулирования охотничьих билетов, бланки охотничьих билетов приобретены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х |  | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.8.  Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Созданная и внедренная ведомственная информационная система «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца», будет через «Концентратор услуг» интегрировать информацию по выдаче и аннулированию охотничьих билетов на Единый портал государственных и муниципальных услуг | Обеспечено функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.8.11**  Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено |  | \* | х | 31.12.2018 | X | 31.12.2018 | х | х |

1 – включено в план реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»