Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от _________ № ___)

  - ЗАПРОС № 4

  - на изменение сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть»

- Общая информация по запросу на изменение

| Инициатор запроса | Поляков Константин Олегович председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области |
| --- | --- |
| Дата запроса | 23.12.2019 |
| Изменяемый параметр проекта | [ v ] Показатели проекта [ ] Результаты проекта [ v ] Контрольные точки проекта [ v ] Бюджет проекта [ ] Участники проекта [ v ] Другое |
| Реквизиты решения рабочей группы проекта | Протокол заседания рабочей группы по реализации приоритетных проектов и программ по направлению стратегического развития «Экология» и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология» при департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области от 23.12.2019 № 9 |

- Изменение показателей проекта

| № п/п | Номер и наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Действующая редакция | 4.1 п. 1. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | основной | 19 | 28 | 37 | 43 | - | - | - | - |
|  | Новая редакция | 4.1 п. 1. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | основной | 19 | 28 | 37 | 43 | 49 | 59 | 69 | 79 |

- Изменение результатов проекта - без изменений.

- Изменение этапов и контрольных точек проекта

| План проекта (программы) по контрольным точкам |
| --- |
| № п/п | Номер | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| 1 | 2.3 | Срок | 25.12.2020 | 25.12.2024 | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 2 | 6.4 | Срок | 20.12.2021 | 31.12.2021 | В связи с продлением проекта до 2024 года |
| 3 | 6.5 | Наименование контрольной точки | - | Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены | Правки технического характера |
|  |  | Срок | 20.12.2021 | 31.12.2021 | В связи с продлением проекта до 2024 года |
| 4 | 7 | Наименование контрольной точки | Проект завершен | 7. Создание ООПТ регионального значения в 2022 году | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | 30.12.2021 |  |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | Итоговый отчет |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | Курскоблприроднадзор (К.О. Поляков, директор департамента) |  |  |
|  |  | Уровень контроля | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |  |  |
| 5 | - | Наименование контрольной точки | - | 7.1 Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 01.08.2022 |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») |  |
|  |  | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 6 | - | Наименование контрольной точки | - | 7.2 Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 01.09.2022 |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») |  |
|  |  | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 7 | - | Наименование контрольной точки | - | 7.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 01.09.2022 |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Письмо Минприроды России |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») |  |
|  |  | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 8 | - | Наименование контрольной точки | - | 7.4 Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 31.12.2022 |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») |  |
|  |  | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 9 | - | Наименование контрольной точки | - | 7.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 31.12.2022 |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | Курскоблприроднадзор (К.О. Поляков, председатель комитета) |  |
|  |  | Уровень контроля | - | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |  |
| 10 | - | Наименование контрольной точки | - | 8. Создание ООПТ регионального значения в 2023 году | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - |  |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | - |  |  |
|  |  | Уровень контроля | - |  |  |
| 11 | - | Наименование контрольной точки | - | 8.1 Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 01.08.2023 |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») |  |
|  |  | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 12 | - | Наименование контрольной точки | - | 8.2 Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 01.09.2023 |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») |  |
|  |  | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 13 | - | Наименование контрольной точки | - | 8.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 01.09.2023 |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Письмо Минприроды России |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») |  |
|  |  | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области |  |
| 14 | - | Наименование контрольной точки | - | 8.4 Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 31.12.2023 | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 15 | - | Наименование контрольной точки | - | 8.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 31.12.2023 |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | Курскоблприроднадзор (К.О. Поляков, председатель комитета) |  |
|  |  | Уровень контроля | - | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |  |
| 16 | - | Наименование контрольной точки | - | 9. Создание ООПТ регионального значения в 2024 году | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - |  | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - |  | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Ответственный исполнитель | - |  | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Уровень контроля | - |  | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 17 | - | Наименование контрольной точки | - | 9.1 Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 01.08.2024 | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 18 | - | Наименование контрольной точки | - | 9.2 Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 01.09.2024 | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 19 | - | Наименование контрольной точки | - | 9.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 01.09.2024 | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Письмо Минприроды России | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 20 | - | Наименование контрольной точки | - | 9.4 Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 20.12.2024 | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю.Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Уровень контроля | - | Региональный проектный офис Курской области | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 21 | - | Наименование контрольной точки | - | 9.5 Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 20.12.2024 | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | Курскоблприроднадзор (К.О. Поляков, председатель комитета) | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Уровень контроля | - | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
| 22 | - | Наименование контрольной точки | - | Проект завершен | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года. |
|  |  | Срок | - | 30.12.2024 |  |
|  |  | Вид документа и (или) результат | - | Итоговый отчет |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | - | Курскоблприроднадзор (К.О. Поляков,председатель комитета) |  |
|  |  | Уровень контроля | - | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |  |

- Изменение бюджета проекта

Действующая редакция

| № п/п | Наименование мероприятия <1> | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | Консолидированный бюджет Курской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| Создание ООПТ регионального значения в 2018 году |
| 1. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,740388 | - | - | 2,740388 |
| Создание ООПТ регионального значения в 2019 году |
| 2. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 3,000675 | - | - | 3,000675 |
| Создание ООПТ регионального значения в 2020 году |
| 3. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,000675 | - | - | 2,000675 |
| Создание ООПТ регионального значения в 2021 году |
| 4 | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,000675 | - | - | 2,000675 |

Новая редакция

| № п/п | Наименование мероприятия <1> | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | Консолидированный бюджет Курской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| Создание ООПТ регионального значения в 2018 году |
| 1. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,740388 | - | - | 2,740388 |
| Создание ООПТ регионального значения в 2019 году |
| 2. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,286009 | - | - | 2,286009 |
| Создание ООПТ регионального значения в 2020 году |
| 3. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 4,000675 | - | - | 4,000675 |
| Создание ООПТ регионального значения в 2021 году |
| 4. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,000675 | - | - | 2,000675 |
| Создание ООПТ регионального значения в 2022 году |
| 5. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,000675 | - | - | 2,000675 |
| Создание ООПТ регионального значения в 2023 году |
| 6. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,163930 | - | - | 2,163930 |
| Создание ООПТ регионального значения в 2024 году |
| 7. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,250487 | - | - | 2,250487 |

Обоснование и анализ изменений

| Причины и обоснование необходимости изменений | Изменения вносятся в связи с продлением сроков реализации проекта, внесением изменений в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па, в части продления срока ее действия до 2024 года, а также в связи с уточнением бюджета Курской области на 2019 год и принятием бюджета Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. |
| --- | --- |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты (программы) | Изменения в части уточнения бюджета будут в государственной программе Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 №748- па |

- Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта  — без изменений.

- Изменение прочих параметров проекта

| № п/п | Пункт | Параметр пункта | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Разработчик сводного плана | Диана Александровна Понкратова, главный консультант отдела окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Диана Александровна Понкратова, начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой» |
| Состав рабочих органов проекта (программы) |
| 2 | 1. | Непосредственный руководитель | Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области Р.В. Старовойт | Губернатор Курской области Р.В.Старовойт | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 767-ргл «О вступлении в должность Губернатора Курской области» |
|  | 2. | Должность | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области в лице директора департамента | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета | Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг; замещающих высшую группу должностей категорий «руководители», «помощники» («советники») в исполнительных органах» |
|  | 3. | Должность | Директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл |
|  | 4. | Непосредственный руководитель | Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области Р.В. Старовойт | Губернатор Курской области Р.В.Старовойт | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 767-ргл «О вступлении в должность Губернатора Курской области» |
|  | 5. | Должность | Заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Постановление Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 379-пг; Постановление Губернатора Курской области от 02.04.2015 № 160-пг |
|  |  | Непосредственный руководитель | Директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области К.О. Поляков | Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области К.О. Поляков | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл |
|  | 7. | Должность | Главный консультант отдела окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Начальник отдела окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Приказ директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 19.03.2019 № 01-07/11 «О назначении Д.А. Понкратовой» |
|  |  | Непосредственный руководитель | Начальник отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области В.М. Фридман | Заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области А.В. Володько | Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2019 № 780-ргл |