Приложение 2

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2019 год

| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2038) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»** |
|  | **Основное мероприятие 1.П1.****Приоритетный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов"** | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 25.10.2019 | Ликвидация накопленного экологического ущерба посредством утилизации (размещения) до конца 2021 года 64,14 тонн непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | Ликвидация накопленного экологического ущерба. |
|  | Мероприятие 1.П1.1Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 01.01.2019 | 25.10.2019 | Ликвидация экологического ущерба, связанного с проблемой хранения на территории Курской области бесхозных непригодных к применению ядохимикатов и других опасных отходов | Утилизировано 36,38 тонн бесхозных непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов с истекшим сроком годности. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 1.П1.1.1**Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 01.12.2019 | х | 25.10.2019 | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1.02.****Регулирование качества окружающей среды** | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду | Обеспечено выполнение запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышена эффективность регионального государственного экологического надзора; обеспечены конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду |
|  | Мероприятие 1.02.1.Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора  | Проведены измерение и анализы выбросов, загрязняющих веществ на источниках выбросов 11-ти предприятий. Проведена экспертиза по определению морфологического состава (вида отходов) и класса опасности в 9-ти местах. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1.1**Работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов осуществлены  | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 1.02.2.Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.07.2019 | 01.01.2019 | 31.07.2019 | Обеспечение населения Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области | Подготовлен макет доклада «О состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области» в электронном виде и 31.07.2019 опубликован на официальных сайтах Администрации Курской области и комитета. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.2.1.**Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен и опубликован в электронном виде | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.07.2019 | х | 31.07.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 1.02.3. Осуществление регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Курской области | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 10.06.2019 | 31.12.2019 | 10.06.2019 | 10.12.2019 | Проведение измерений, исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок в рамках геологического надзора | Проведено 10 мероприятий в рамках государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.3.1.**  Работы по проведению маркшейдерских измерений и лабораторных исследований полезных ископаемых осуществлены | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 10.12.2019 | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1.П2.****Приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть"** | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения и охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов и обеспечение их устойчивого функционирования | Созданы особо охраняемые природные территории регионального значения и охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранены уникальные и типичные природные комплексы и объекты, и обеспечено их устойчивое функционирование |
|  | Мероприятие 1.П2.1.Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий Курской области; определение границ особо охраняемых природных территорий и границ охранных зон особо охраняемых природных территорий, закрепление статуса особо охраняемых природных территорий и подготовка решений об установлении охранных зон; изготовление и установка информационных и предупреждающих аншлагов на особо охраняемых природных территориях | Проведено комплексное экологическое обследование 10-ти особо охраняемых природных территорий регионального значения. Изготовлены карты-планы зон с особыми условиями использования территорий и подготовлены описания местоположения границ для создания охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения.Памятниками природы регионального значения объявлено 9 территорий:1) «Обнажения Козюлина оврага» (Глушковский район);2) «Озеро Желтое» (Кореневский район);3)«Погребенная микулинская палеобалка в карьере Александровского месторождения суглинков» (Курский район);4) «Балка Сурки» (п. Горшечное); 5)«Балка к северу от с. Виногроболь» (Курский район);6) «Жидеевская дача» (Железногорский район);7) «Балка к юго-западу от с. Кунье» (Горшеченский район);8) «Степные балки у с. Мелавка» (Касторенский район);9)«Урочище «Горы-Болото» (Беловский раон).Выполнены работы по изготовлению информационных аншлагов и проведены работы по обеспечению функционирования на 7 особо охраняемых природных территориях.Установлены охранные зоны памятников природы регионального значения «Балка Лепешка», «Старомеловое», «Урочище «Большой Курган и истоки р. Свапы». В августе внесены изменения в Закон Курской области от 22 ноября 2007 г. № 118-ЗКО «О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Курской области» |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.1**Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.2.**Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.3.**Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.4.** Изменения в Закон Курской области от 22 ноября 2007 г. № 118-ЗКО «О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Курской области» внесены  | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 22.08.2019 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.П2.1.5.**  Описания местоположения границ для создания охранных зон подготовлены | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
| **Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»** |
|  | **Основное мероприятие 2.01.Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений** | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. |
|  | Мероприятие 2.01.1.Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 17.12.2019 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации | Разработана проектная документация капитального ремонта ГТС на ручье Долгий у с. Петровы Буды МО "Коммунаровский сельсовет" Беловского района. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.1.1.**Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооружений разработана | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 17.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 2.01.2.Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений; проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | Выполнен капитальный ремонт ГТС пруда на руч. б/н в с. Озерки Беловского района и выполнены работы по капремонту КИА правобережной, левобережной плотин и водосбросного сооружения Курского водохранилища на реке Тускарь. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.1., 2.01.3.1. 2.01.4.1.**Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.2.**Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений проведен | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | **Основное мероприятие 2.02.Осуществление водохозяйственных мероприятий** | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений; улучшение экологического состояния водных объектов; повышение водности рек | Восстановлены водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращено негативное воздействие вод и снижен ущерб от наводнений; улучшено экологическое состояние водных объектов; повышена водность рек |
|  | Мероприятие 2.02.1.Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг водных объектов | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ведение наблюдений за водными объектами, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа, Сейм и их притоков с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации | Осуществлен мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм и их притоков протяженностью 423 км. Проведен химический анализ проб сточных вод, отобранных в овраге в районе проспекта Н. Плевицкой г. Курска и проб технических и сточных вод в контрольно-канализационных колодцах на территории промышленных предприятий. Определены границы зон подтопления территорий г. Курска по рекам Сейм, Тускарь и протоке Кривец. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.1.**Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Пселл, Сейм и их притоков осуществлен | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1.3.**Границы зон подтопления на территории города Курска установлены | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 20.12.2019 | х | 20.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 2.02.2.Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации | Определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов Курской области, общей протяженностью 1230,5 км.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.2.1.**Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области установлены | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 2.02.3.Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области | Комитет строительства Курской области | х | 05.06.2019 | 31.12.2019 | 05.06.2019 | 30.12.2019 | Ввод объекта «Водозаборная скважина для нужд корпуса административно-бытовых и вспомогательных служб/литера А, а, а1, а2 по адресу: Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, деревня Щетинка, Курское водохранилище на реке Тускарь» | Объект введен в эксплуатацию |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.3.1.**Работы по объекту "Водозаборная скважина для нужд корпуса административно-бытовых и вспомогательных служб/литера А, а, а1, а2 по адресу: Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, деревня Щетинка, Курское водохранилище на реке Тускарь" выполнены | Комитет строительства Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 30.12.2019 | х | х |
|  | **Региональный проект 2.G8.****«Сохранение уникальных водных объектов»** | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 01.01.2019 |  | Улучшение экологической обстановки и создание комфортных условий проживания для населения за счет улучшения состояния водных экосистем | Улучшается экологическая обстановка и создаются комфортные условия проживания для населения за счет улучшения состояния водных экосистем |
|  | Мероприятие 2.G8.1.Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 01.01.2019 |  | Проведение работ по экологической реабилитации реки Сейм | Проводятся работы по экологической реабилитации реки Сейм.Запланированные работы на 2019 год выполнены в полном объеме. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 2.G8.1.1.**Экологическая реабилитация реки Сейм на участке площадью не менее 0,037 тыс. га осуществлена | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2020 | Х |  | х | х |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»** |
|  | **Основное мероприятие 3.01.Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов** | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение выполнения запланированных показателей и мероприятий государственной программы | Запланированные индикаторы достигнуты.  |
|  | Мероприятие 3.01.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Качественное оказание государственных услуг, обеспечение безопасности гидротехнического сооружения (Курское водохранилище) и сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории ООПТ «Железногорский дендрологический парк» | За счет средств областного бюджета обеспечена деятельность казенных учреждений, подведомственных комитету экологической безопасности и природопользования.Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области».Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.1**Безопасность гпдротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.2**Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов охвачена | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 3.01.2.Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций комитета экологической безопасности и природопользования Курской области как органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды; выполнение целей, задач и показателей государственной программы | Обеспечена деятельность и выполнение функций государственных органов.В 2019 году внесено 3 изменения в постановление Губернатора Курской области от 13.02.2013 № 61-пг «Об утверждении Положения о комитете экологической безопасности и природопользования Курской области».Запланированные индикаторы достигнуты.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.2.1.**Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1,2,3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.2.2.**Изменения в Положение о комитете экологической безопасности и природопользования Курской области внесены | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 27.09.2019 | х | х |
|  | **Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014 – 2021 годы** |
|  | **Региональный проект 4.G5.****«Чистая вода»** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения | Повышается качество питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения. |
|  | Мероприятие 4.G5.1.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов централизованного водоснабжения | Реализован первый этап по реконструкции насосных станций водопровода. «Водопроводная насосная станция № 9». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 4.G5.1.1.**Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения осуществлена | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области  | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | **Основное мероприятие 4.01.Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой** | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области  | х | 14.05.2019 | 31.12.2019 | 14.05.2019 | 31.12.2019 | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения | Обеспеченность питьевой водой жителей Курской области улучшена; повышена работоспособность объектов водоснабжения. |
|  | Мероприятие 4.01.1. Субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области  | х | 14.05.2019 | 31.12.2019 | 14.05.2019 | 31.12.2019 | Реконструкция 7 объектов водоснабжения | Осуществлена реконструкция 7 объектов водоснабжения.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 4.01.1.1.**Модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой осуществлены | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
| **Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области»** |
|  | **Основное мероприятие 5.01.Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов** | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличения численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий; повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов; обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области; обеспечение реализации мероприятий подпрограммы; увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов; увеличение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов; повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | Увеличена численность охотничьих ресурсов (косуля европейская). Достигнуто повышение эффективности при охране охотничьих ресурсов на предмет бесконтрольного изъятия биологических ресурсов. Осуществлен учет выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов не отнесенных к объектам охоты и анализ собранных данных. Проведено регулирование численности животных, наносящих вред животному миру, сельскому хозяйству и населению (волк, лисица, енотовидная собака, бобр, кабан, водоплавающая дичь, ворона серая). Определен перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный го-сударственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания "Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Курской области" утвержденный постановлением Администрации Курской области от 07.03.2017 № 180-па.  |
|  | Мероприятие 5.01.1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | В ходе проведенных 5475 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в результате чего выявлено 615 нарушений, вынесено 615 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 1081,7 тыс. руб. Проведено 5 мероприятий по контролю (надзору) в отношении малого и среднего бизнеса, вынесено 1 предписание об устранении нарушений действующего законодательства. Выдано 9427 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям на территории закрепленных охотничьих угодий и 11938 разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам на территорию общедоступных охотничьих угодий. Постановлением Губернатора Курской области от 11.07.2019 № 293-пг утверждены лимиты добычи следующего вида: барсук; постановлением Губернатора Курской области от 24.07.2019 № 313-пг утверждены лимиты добычи следующих видов: лось, косуля, олень благородный; олень пятнистый; постановлением Администрации Курской области 24.07.2019 № 690-па утверждены нормы допустимой добычи, в отношении которых не устанавливается лимит добычи следующих видов: куница лесная, бобр.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событиегосударственной программы 5.01.1.1.**Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.1.2.**Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 01.08.2019 | х | 24.07.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.2. Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 26.09.2019 | Обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам |  С целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда соколообразных, (пустельга, кобчик, чеглок) для редких охраняемых видов некрупных дневных хищных птиц изготовлены и установлены 10 единиц искусственных гнездовий и 4 единицы гнездовых платформ на территории Курской области в пойме р. Сейм в границах Рыльского, Кореневского районов Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.2.3.**Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, изготовлены и установлены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 26.09.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 24.09.2019 | Повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области | В 2019 году изготовлено и установлено 8 аншлагов (знаков индивидуального проектирования), обозначающих зимовальные ямы с металлической стойкой, перекладинами для крепления табличек и приспособлением для установки на местах для крепления в бетонируемой площадке. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.3.4.**Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 24.09.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.4.Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение реализации мероприятия подпрограммы | Обеспечена реализация мероприятий подпрограммы. |
|  | Мероприятие 5.01.5.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | Значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов. Проведено 5475 рейдов по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Проведены учеты численности охотничьих ресурсов: - учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра), по наличия характерных мест поселения (выхухоль); - учет барсука на норах; - учет сурка в местах вероятного обитания; - учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая; - учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь); - учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; маршрутный учет перепела по токовым участкам; - проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов (олени, косуля европейская, кабан, лось, все пушные животные). Проведены биотехнические мероприятия: заготовлено сена – 3,9 т., зерновых (кукурузы, ячменя, пшеницы) - 58,86 т., заготовлено собственными силами зерноотходов - 16,66 т., соли - 5,63 т., сооружено: кормушек, подкормочных площадок - 24 шт., солонцов - 218 шт.; истреблено: 33 бродячих собак, 34 кошек, 17 волков. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.5.** Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.6.**Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 01.07.2019 | х | 01.07.2019 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.5.7.**Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.01.5.8.**  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.6.Осуществление территориального охотустройства | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Описание границ охотничьих угодий Курской области для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений.Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов. | Проведены работы по подготовке графического и текстового описания границ охотничьих угодий Курской области для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, которые проводились в три этапа: первый этап проведен в марте 2019 г. на сумму 147,525 тыс. рублей, второй этап проведен в сентябре 2019 г. на сумму 144,000 тыс. рублей, третий этап проведен в декабре 2019 г. на сумму 115,000 тыс. рублей. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие** **программы 5.01.6.9.**Подготовка графического и текстового описания границ охотничьих угодий Курской области для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости завершена | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.7.Выдача и аннулирование охотничьих билетов | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выдача и аннулирование охотничьих билетов | В 2019 году было приобретено 1725 шт. бланков охотничьих билетов. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.7.11**Бланки заявлений для выдачи и аннулирования охотничьих билетов, бланки охотничьих билетов приобретены | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.8.Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Развитие, техническое сопровождение и обслуживание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям | Обеспечено функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца».  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие программы 5.01.8.12**Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 5.01.9.Проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | 01.01.2019 | 15.06.2019 | 01.01.2019 | 11.06.2019 | Проведение экологической экспертизы | Проведена государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |
|  | **Контрольное событие** **программы 5.01.9.13.**Государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области, проведена | Комитет лесного хозяйства Курской области | \* | х | 15.06.2019 | X | 11.06.2019 | х | х |

1 – включено в план реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»