Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2019 год - отчет | 2020 год | | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Государственная программа Курской области  «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | единиц | 9 | 8 | | 9 |  |
| 4. | Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов | тонн | 36,38 | 15 | | 15 |  |
| 5. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетвори-тельным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | штук | 2 | - | | - |  |
| 6. | Размер предотвращенного ущерба | тыс. рублей | 79063,000 | - | | - |  |
| 9. | Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | процен-тов | 0,150 | 0,153 | | 0,205 |  |
| 10. | Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности | процен-тов | 74 | 75,5 | | 75,5  (оценка) |  |
| 11. | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов | процен-тов | х |  | |  |  |
|  | Лось | процен-тов | 65,38 | 75,8 | | 76 |  |
|  | Косули | процен-тов | 63,18 | 68 | | 70 |
|  | Олень благородный | процен-тов | 64,7 | 62 | | 65 |  |
| 12. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процен-тов | 93,6 | 93,7 | | 93,7 |  |
| [Подпрограмма 1](#Par988) «Экология и природные ресурсы Курской области» | | | | | | | |
| 1.6. | Макет доклада о состоянии окружающей среды на территории Курской области за отчетный год в электронном виде | штук | 1 | 1 | | 1 |  |
| 1.7. | Количество мероприятий регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами, осуществленных с лабораторно-аналитическим сопровождением | единиц | 20 | 17 | | 20 |  |
| 1.8. | Количество мероприятий регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Курской области | единиц | 10 | 9 | | 22 |  |
| Приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | | | | | | | |
| 1.9. | Количество проведенных комплексных экологических обследований территорий Курской области | штук | 10 | 13 | | 15 |  |
| 1.10. | Количество карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий | штук | 9 | 10 | | 13 |  |
| 1.11. | Количество оформленных паспортов памятников природы территорий Курской области | штук | 9 | 10 | | 10 |  |
| 1.12. | Количество особо охраняемых природных территорий, на которых проведены работы по обеспечению функционирования | единиц | 7 | 7 | | 7 |  |
| 1.13. | Количество подготовленных описаний местоположения границ для создания охранных зон | штук | 13 | 8 | | 9 |  |
| Региональный проект «Чистая страна» | | | | | | | |
| 1.14. | Количество разработанных проектов работ по ликвидации накопленного вреда | единиц | - | 6 | | 6 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса в Курской области» | | | | | | | |
| 2.9. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетвори-тельным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процен-тов | 29,7 | 28 | | 28 |  |
| 2.11. | Протяженность водных объектов, за которыми осуществляется наблюдение | км | 423 | 564 | | 564 |  |
| 2.16. | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | процен-тов | 32,4 | 51,0 | | 51,0 |  |
| 2.17. | Количество разработанных проектов по расчистке русел рек и ручьев | единиц | - | 1 | | 3 |  |
| 2.18. | Количество карт (планов) по описанию местоположения границ зон подтопления | единиц | 1 | - | | - |  |
| 2.19. | Степень выполнения работ по мероприятиям | процен-тов | - | 15,3 | | 15,3 |  |
| Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» | | | | | | | |
| 2.20. | Площадь восстановленных водных объектов | тыс. га | - | 0,0374 | | 0,0374 |  |
| 2.21. | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов | млн. человек | - | 0,002 | | 0,002 |  |
| [Подпрограмма 3](#Par2133) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | | | | | | | |
| 3.1. | Выполнение целевых индикаторов и показателей государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | процен-тов | 100 | 100 | | 100 |  |
| 3.3. | Гидротехническое сооружение, находящееся в собственности Курской области, безопасность которого обеспечивает областное казенное учреждение «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» (Курское водохранилище) | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 3.4. | Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, охваченная мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов | га | 0,24 | 0,24 | | 0,24 |  |
| [Подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=1AE59E8E6A945F48DF16A805CE05001FB4A5C553722F07D9B13DAE85FB187246C4BCB747F62285C3D2871DM5aDP) «Экология и чистая вода в Курской области» | | | | | | | |
| 4.3. | Количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения | штук | 7 | 6 | | 6 |  |
| Региональный проект «Чистая вода» | | | | | | | |
| 4.4. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процен-тов | 94,5 | 94,9 | | 94,9 |  |
| 4.5. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами (нарастающим итогом) | единиц | - | 1 | | 1 |  |
| 4.6. | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций | единиц | - | 1 | | - | На основании письма МУП «Курскводоканал» от 21.01.2021 № 08-06/413 затраты по объекту «Строительство водозабора «Подлесный» в 2020 году составили 4 616,570 тыс. руб. - реализация первого этапа (второй этап запланирован на 2021 год). Объект планировался к вводу в эксплуатацию в декабре 2020 года, однако в связи с перераспределением средств на срочные работы по организации водоснабжения на ул. Фестивальной г. Курска, объект не был введен в эксплуатацию в 2020 году. |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=1AE59E8E6A945F48DF16A805CE05001FB4A5C553722F07D9B13DAE85FB187246C4BCB747F62285C3D2871DM5aDP) 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» | | | | | | | |
| 5.4. | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Курской области | процен-тов | 40,23 | 36 | | 40,27 |  |
| 5.7. | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | процен-тов | 99,8 | 81 | | 100 |  |
| 5.8. | Продуктивность охотничьих угодий в Курской области | рублей/ гектар | 8,66 | 7,65 | | 7,65 |  |
| 5.9. | Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья | человек/ район | 2 | 2 | | 2 |  |
| 5.10. | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курской области | процен-тов | 57,0 | 50,0 | | 56 |  |
| 5.11. | Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 5.12. | Соответствие изданного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории субъекта Российской Федерации законодательству Российской Федерации | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 5.13. | Представление сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки | единиц | 1 | 1 | | 1 |  |
| 5.14. | Доля дел, по которым привлечены к ответственности лица за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов), в общем количестве возбужденных дел об административных правонарушениях за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов) | процен-тов | 100 | 82 | | 100 |  |
| 5.15. | Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на территории Курской области | процен-тов | 60 | 62 | | 62 |  |
| 5.16. | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | процен-тов | 100 | 100 | | 100 |  |
| 5.17. | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | процен-тов | 100 | 100 | | 100 |  |